แผนพัฒนาสามปี

ประจำปี  พ.ศ. 2555-2557

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ

# คำนำ

จากการกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินที่ว่า “การศึกษาเป็นเลิศ                  เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า  พัฒนาคุณภาพชีวิต  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”  ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของตำบล  จากหมู่บ้าน ทั้ง 14 หมู่บ้าน ที่ต้องการจะให้มี  ให้เป็น ให้เกิดขึ้น ตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่ร่วมประชุมประชาคม ระดมความคิดความต้องการ แนวทางการแก้ไขปัญหา  เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาให้หมู่บ้านของตนเอง มีคุณภาพ ยั่งยืน และเข้มแข็งไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ด้วยตัวของหมู่บ้านเองในทุกๆ ด้าน  ส่งข้อมูลให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายละเอียดของข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นร่างแผนพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน  ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นการพัฒนาตำบล             ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน  มุ่งพัฒนาในทุกๆ ด้าน ควบคู่กันไปให้ครอบคลุม โดยเฉพาะอาชีพหลักที่ส่วนมากประชาชนประกอบอาชีพทางด้านการผลิต (เกษตรกรรม) ที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตั้งแต่ปัจจัยการผลิตไปจนถึงความเป็นอยู่ให้ก้าวหน้า และยั่งยืนตามวิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลให้ครบถ้วน

ดังนั้น  การวางแผนจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน  ประจำปี  พ.ศ. 2555 - 2557 จะเป็นเครื่องมือทางการบริหาร และเป็นวิธีที่ดีที่จะนำไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ การพัฒนาตำบล ดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

สารบัญ

คำนำ												     ก

สารบัญ												     ข

ส่วนที่  1	บทนำ

  - ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี								  1-1

  - วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี						  1-2

  - ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี							  1-3

  - ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี						  1-5

ส่วนที่  2 	สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานการพัฒนา

2.1 สภาพทั่วไป										  2-6

2.2 สภาพทางเศรษฐกิจ									  2-8

2.3 สภาพทางสังคม									  2-9

2.4 การบริการพื้นฐาน									2-10

2.5 ศักยภาพในตำบล									2-10

2.6 รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล						  	2-14

ส่วนที่  3 	สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่าน

3.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น					3-16

3.2 สรุปการติดตามแผนพัฒนาสามปี (ประจำปี 2552 - 2554) 				3-18

ส่วนที่  4 	ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา									4-33

4.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี					4-35

4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ							4-43

4.4 กรอบยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ								4-53

4.5 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น						4-59

ส่วนที่  5 	บัญชีโครงการพัฒนา

5.1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา								5-62

5.2 รายละเอียดโครงการ

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน				              5-68

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ					            5-119

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ					            5-136

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม					            5-146

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  		            5-162

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร    			            5-166

ส่วนที่ 6 	การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม  ประเมินผล

6.1 แนวทางการดำเนินงานการติดตามแผนและประเมินผล			            6-171

6.2 แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล		            6-172

6.3 เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ    			            6-174

......................................................................

# ส่วนที่  1

บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาสามปี “แผนพัฒนาสามปี” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับพัฒนาท้องถิ่น โดยจะเป็นเครื่องมือทางการบริหารและเป็นวิธีที่ดีที่สุดเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำแผนตามขั้นตอน กระบวนการ เพื่อเสนอจากคณะกรรมการต่าง ๆ จนถึงประกาศใช้ แผนพัฒนาจากชุมชนจะเสนอต่อองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อจัดทำร่างแผนให้เป็นไปตามนโยบายวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตอีกสามปีข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ             และสนองตอบต่อปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้องโดยมีแนวทางที่สอดคล้องนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาอำเภอ และกำหนดแผนงาน โครงการด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งจะทำให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความราบรื่นมีประสิทธิภาพสูงสุด

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

“แผนพัฒนาสามปี”  หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนทุกปี

การวางแผน หมายถึง  การตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด และใครเป็นผู้ดำเนินการหรือรับผิดชอบ การวางแผนประกอบด้วยลักษณะสำคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ

- เป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคต

- เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคิด และการตัดสินใจ

- เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติ

การวางแผนพัฒนา หมายถึง  การวางแผนโดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐานและการเมือง การบริหาร ทั้งนี้ โดยการนำประเด็นหลักการพัฒนา หมายถึง ปัญหาความต้องการ  นโยบาย  หรือคำสั่ง และศักยภาพ  มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา  สนองตอบความต้องการ นโยบาย และพัฒนาศักยภาพแล้วจึงกำหนดออกมาในรูปของแผนงาน และโครงการ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขสภาพต่าง ๆ ให้ดีขึ้น

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี พ.ศ.2555 – 2557 เป็นแผนพัฒนา มีระยะเวลา 3 ปี          จึงเป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ วิธีดำเนินการ สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาของกิจกรรม งานโครงการที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปี เพื่อให้การดำเนินกิจการนั้น ๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

เนื่องจากแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามปี  เป็นเอกสารที่ต่อเนื่องจากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กล่าวคือ เป็นการนำแผนงาน โครงการที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์               สรุปรวบรวมไว้เป็นวิสัยทัศน์ที่มีภารกิจต้องพิจารณาดำเนินการแต่ละปีสำหรับสามปีโดยจะมีรายละเอียดและลักษณะเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ในลักษณะที่จะนำไปบรรจุไว้ในเอกสารงบประมาณประจำปี       และสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที เมื่อได้รับงบประมาณประจำปีและสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที นอกจากนี้แผนงานและโครงการที่บรรจุในเอกสารแผนพัฒนาสามปีควรต้องมีสภาพความพร้อมดังนี้

- มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ โดยควรศึกษาความเป็นไปได้ของแผนและโครงการหรือพิจารณาและประโยชน์ที่จะได้รับจากแผนงานและโครงการ

- มีความเรียบร้อยในด้านรูปแบบและรายงานทางเทคนิค

- มีรายละเอียดในด้านค่าใช้จ่ายของแผนงานและโครงการ

ดังนั้น  แผนพัฒนาสามปี  จึงมีลักษณะสำคัญ ดังต่อไปนี้

- เป็นเอกสารที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนาจังหวัด  อำเภอ

- เป็นเอกสารที่มีแนวทางการพัฒนาสามปี และวัตถุประสงค์ของสาขาการพัฒนาที่ชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงของปีที่จะดำเนินการ

- เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการในสามปี

- เป็นเอกสารที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนา  5  ปี  ยุทธศาสตร์การพัฒนา กับเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามปี  พ.ศ.2555-2557  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้

- เพื่อเป็นการเตรียมโครงการต่าง ๆ  ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร

งบประมาณ ประจำปี  และนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

2. เพื่อแสดงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 5 ปีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด                 และแผนพัฒนาอำเภอ และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

3. เพื่อแสดงจุดหมาย และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามปีให้สอดคล้อง และสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสามปี

  - ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามปี ประจำปี พ.ศ. 2555 - 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน มีความสอดคล้องกับการจัดทำแผนพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเป็นขั้นตอนของการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

ขั้นตอนที่  1 กำหนดประเด็นหลักการพัฒนา

จากการที่ได้มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนาในขั้นตอนที่สามของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์        การพัฒนาแล้วนั้น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะนำประเด็นหลักดังกล่าวมาพิจารณา  เพื่อกำหนดเป็นประเด็นหลักที่จะนำมาจัดทำแผนพัฒนาระยะสามปี

ในการพิจารณาว่าจะหยิบยกประเด็กหลักใดมาใช้ จะต้องพิจารณาโดยใช้หลักการต่างๆ ได้แก่       (SWOT Analysis) วิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกองค์กรจะทำให้ทราบว่าองค์กรท้องถิ่นมีจุดแข็งและจุดอ่อนอะไรบ้าง มีโอกาสอะไรบ้างที่เอื้ออำนวยให้เกิดความสำเร็จในการพัฒนาท้องถิ่น              มีอุปสรรคอะไรบ้างที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาท้องถิ่น การวิเคราะห์ทรัพยากร (Resources Analysis)  รวมทั้งการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder  Analysis)ในห้วงระยะเวลาของกาจัดทำแผนพัฒนาสามปี

ขั้นตอนที่  2  การกำหนดโครงการ/กิจกรรม

วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาเบื้องต้นในประเด็นต่อไปนี้

- ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น

- พิจารณาทบทวนว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขไปแล้วอย่างไรหรือไม่

- จัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่

- ในปีงบประมาณต่อไปจะให้ความสำคัญกับปัญหาใดมากที่สุดและรองลงมา

เนื่องจากการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เห็นภาพของการทำงานในระยะปานกลางที่ท้องถิ่นจะดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของท้องถิ่น และจะสามารถให้เห็นภาพของการบูรณาการงานด้านต่าง ๆ  ดังนั้นในการพิจารณากำหนดโครงการ / กิจกรรม จะเริ่มจากการนำยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเด็นการพัฒนา และเป้าหมายการพัฒนามากำหนดโครงการ (Program) การพัฒนา เพื่อนำไปพิจารณากำหนดกิจกรรม (Activity) ต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อพิจารณาโดยมีการกำหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  นำแผนงาน/โครงการมาพิจารณาจัดทำรายละเอียด  โดยมีส่วนสำคัญอย่างน้อยประกอบด้วย

- วัตถุประสงค์  เป้าหมาย และกิจกรรมหลัก ๆ  ของแผนงาน / โครงการ

- พื้นที่ดำเนินการ

- งบประมาณที่ใช้  (ถ้าเป็นกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องอาจมีแผนงานใช้เงินต่อเนื่องได้  2-3  ปี)

ขั้นตอนที่  3  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

คณะกรรมการสนับสนุนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นจะนำร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเค้าโครงที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด  เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาและปรับปรุงก่อนนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องนำเสนอต่อสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วจึงนำไปประกาศใช้ ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นกับสภาท้องถิ่นมีความขัดแย้งกัน จะต้องส่งร่างแผนฯ พร้อมเหตุผลของแต่ละฝ่าย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้วินิจฉัย ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดถือเป็นที่สิ้นสุด ในกรณีขององค์การบริหารส่วนตำบล  อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นของนายอำเภอ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นลงนามอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี และประกาศใช้แล้วแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ประกอบด้วยสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ขั้นตอนที่  4   การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลเป็นขั้นตอนที่สำคัญของการนำแผนไปสู่ปฏิบัติ ซึ่งการติดตามผลจะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผน  และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป  สำหรับการประเมินผลซึ่งควรเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานมากกว่าเน้นกระบวนการ  กล่าวคือ  ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  หรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่น  จำเป็นต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม / งาน  ที่ต้องการบรรลุให้ชัดเจน  และจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด  เช่น อบต.     มีโครงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กที่อยู่ในศูนย์ฯ    มีสุขภาพอนามัยที่ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด  การจัดทำตัวชี้วัดจะเน้นที่สุขภาพอนามัยของเด็กว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่  ประการใด

ในขั้นตอนนี้  ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องแต่งตั้ง “คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” คณะกรรมการฯ ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยมีการรายงานผลการติดตามให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

  - ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปีจะเป็นเครื่องมือในการบริหารการพัฒนาขององค์กร  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  ในการพัฒนาท้องถิ่น  ช่วยก่อเกิดประโยชน์และผลดีต่อท้องถิ่นและประชาชนอย่างทั่วถึง สรุปดังนี้

(1.)  ทำให้เกิดการประสานงานการดำเนินการพัฒนาในเขตพื้นที่อย่างเป็นระบบ  ระหว่างหน่วยงานต่างๆภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทำให้สามารถแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อน ความขัดแย้ง  ตลอดจนเป็นการประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร

(2.)  องค์การบริหารส่วนตำบล  มีทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน  สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน  สนองตอบต่อนโยบายในระดับต่างๆ           ที่เกี่ยวข้อง

(3.)  ทำให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  และควบคุมการดำเนินงาน  กิจกรรม โครงการต่างๆ  อย่างมีระบบและประสิทธิภาพ

…………………………………………………

| 2.7 รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ประจำปีงบประมาณ 2554 (ยอดสรุปตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 – เดือนพฤษภาคม 2554) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รายการ |  |  | งบประมาณ |  | รับจริง |  | คงหลือ |  |  |
| ก. รายได้ภาษีอากกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. หมวดรายได้ |  |  | 8,039,149.00 |  | 6,619,613.32 |  |  |  |  |
| 1.1 ภาษีบำรุงท้องที่ |  |  | 126,649.00 |  | 101,406.60 |  | - 25,242.40 |  |  |
| 1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน |  |  | 12,000.00 |  | 10,000.00 |  | - 2,000.00 |  |  |
| 1.3 ภาษีป้าย |  |  | 4,400.00 |  | 7,400.00 |  | 3,000.00 |  |  |
| 1.4 ภาษีสุรา |  |  | 780,000.00 |  | 632,549.48 |  | - 147,450.52 |  |  |
| 1.5 ภาษีสรรพสามิต |  |  | 1,900,000.00 |  | 1,614,698.74 |  | - 285,301.26 |  |  |
| 1.6 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน |  |  | 162,000.00 |  | 87,487.00 |  | - 74,513.00 |  |  |
| 1.7 ภาษีมูลค่เพิ่ม |  |  | 4,990,000.00 |  | 4,035,833.54 |  | - 954,166.46 |  |  |
| 1.8 ภาษีธุรกิจเฉพาะ |  |  | - |  | 51,484.53 |  | 51,484.53 |  |  |
| 1.9 ค่าภาคหลวงแร่ |  |  | 19,000.00 |  | 37,782.59 |  | 18,782.59 |  |  |
| 1.11 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม |  |  | 45,000.00 |  | 40,970.84 |  | - 4,029.16 |  |  |
| 1.12 อากรฆ่าสัตว์ |  |  | 100.00 |  | 0.00 |  | - 100.00 |  |  |
| ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต |  |  | 123,600.00 |  | 88,970.00 |  |  |  |  |
| 2.1 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร |  |  | 3,000.00 |  | 1,700.00 |  | - 1,300.00 |  |  |
| 2.2 ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |
| 2.3 ค่าปรับผิดสัญญา |  |  | 20,000.00 |  | 0.00 |  | - 20,000.00 |  |  |
| 2.4 ค่าปิดประกาศให้โอนมรดก |  |  | 130.00 |  | 40.00 |  | - 90.00 |  |  |
| 2.5 ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |
| 2.6 ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล |  |  | 40,000.00 |  | 29,640.00 |  | - 10,360.00 |  |  |
| 2.7 ค่าธรรมเนียมการค้าน่ารังเกียจ |  |  | 0.00 |  | 200.00 |  | 200.00 |  |  |
| 2.8 ค่าอนุญาตการพนัน |  |  | 100.00 |  | 40.00 |  | - 60.00 |  |  |
| 2.8 ค่าธรรมเนียมตลาด |  |  | 60,000.00 |  | 57,060.00 |  | - 2,940.00 |  |  |
| 2.8 ค่าปรับอื่นๆ |  |  | 370.00 |  |  |  | - 370.00 |  |  |
| 2.8 ค่าจดทะเบียนพาณิชย์ |  |  |  |  | 290.00 |  | 290.00 |  |  |
| รายการ |  |  | งบประมาณ |  | รับจริง |  | คงหลือ |  |  |
| ค. หมวดรายได้จากทรัพย์ |  |  | 60,000.00 |  | 39,320.48 |  |  |  |  |
| 3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร |  |  | 60,000.00 |  | 33,720.00 |  | - 26,279.52 |  |  |
| 3.2 รายได้จากทรัพย์สินอื่น |  |  | 0.00 |  | 5,600.00 |  | 5,600.00 |  |  |
| ง. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด |  |  | 351,000.00 |  | 16,380.98 |  |  |  |  |
| 4.1 ค่าขายแบบแปลน |  |  | 347,000.00 |  | 14,900.00 |  | - 332,100.00 |  |  |
| 4.2 เงินที่มีผู้อุทิศให้ |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 4.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ |  |  | 4,000.00 |  | 1,480.98 |  | - 2,519.02 |  |  |
| จ. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป |  |  | 10,943,743.00 |  | 7,767,415.00 |  |  |  |  |
| 5.1 เงินอุดหนุนทั่วไป |  |  | 10,943,743.00 |  | 7,767,415.00 |  | - 3,176,328.00 |  |  |
| รวม |  |  | 19,517,492.00 |  | 14,531,699.78 |  | - 4,985,792.22 |  |  |
| 3.2.4 สรุปโครงการตามข้อบัญญัติซึ่งมีการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ปี 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการตามข้อบัญญัติ | ปรากฏ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |
| งบประมาณรายจ่าย | ตามแผน/ปี |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ดำเนินการ |  | ดำเนินการยัง |  | อยู่ในแผน |  | ไม่อยู่ |  |
|  |  | แล้วเสร็จ |  | ไม่แล้วเสร็จ |  |  |  | ในแผน |  |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ำ ท่อระบายน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านตาเนิน | แผนปี 53 ข้อ75 หน้า 48 |  |  |  |  |  |  | - |  |
| (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม | แผนปี 53 ข้อ 56 หน้า 47 |  |  |  |  |  |  | - |  |
| (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 บ้านโนนไร่ | แผนปี 53 ข้อ 65 หน้า 49 |  |  |  |  |  |  | - |  |
| (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองโพธิ์ | แผนปี 53 ข้อ 69 หน้า 49 |  |  |  |  |  |  | - |  |
| (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง | แผนปี 53 ข้อ 67 หน้า 49 |  |  |  |  |  |  | - |  |
| (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 บ้านโนนคูณ | แผนปี 53 ข้อ 70 หน้า 49 |  |  |  |  |  |  | - |  |
| (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเนินทอง | แผนปี 53 ข้อ 60 หน้า 48 |  |  |  |  |  |  | - |  |
| (7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 11 บ้านบึงสง่า | แผนปี 53 หน้า 35 |  |  |  |  |  |  | - |  |
| (8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการตามข้อบัญญัติ | ปรากฏ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |
| งบประมาณรายจ่าย | ตามแผน / ปี |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ดำเนินการ |  | ดำเนินการยัง |  | อยู่ในแผน |  | ไม่อยู่ |  |
|  |  | แล้วเสร็จ |  | ไม่แล้วเสร็จ |  |  |  | ในแผน |  |
| 1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)โครงการรณรงค์ลดอุบัติทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ | แผนปี 53 ข้อ 6 หน้า 58 |  |  | - |  |  |  | - |  |
| (9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 แนวทางการพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซม/ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ | แผนพัฒนาสามปี 53 ข้อ 12 หน้า 62 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านหนองแขม | แผนพัฒนาสามปี 53 ข้อ 1 หน้า 69 | - |  |  |  |  |  | - |  |
| (11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ | แผนพัฒนาสามปี 53 ข้อ 37 หน้า 78 | - |  |  |  |  |  | - |  |
| (12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเนินเพชร | แผนพัฒนาสามปี 53 ข้อ 51 หน้า 78 | - |  |  |  |  |  | - |  |
| (13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 แนวทางส่งส่งเสริมอาชีพและการลงทุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการว่างงาน | แผนพัฒนาสามปี 53 ข้อ 1 หน้า 80 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| (14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการตามข้อบัญญัติ | ปรากฏ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |
| งบประมาณรายจ่าย | ตามแผน / ปี |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ดำเนินการ |  | ดำเนินการยัง |  | อยู่ในแผน |  | ไม่อยู่ |  |
|  |  | แล้วเสร็จ |  | ไม่แล้วเสร็จ |  |  |  | ในแผน |  |
| 2) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพต่างๆ | แผนพัฒนาสามปี 53 ข้อ 1 หน้า 80 | - |  |  |  |  |  | - |  |
| (15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) โครงการอบรมอาชีพให้กลุ่มผู้สูงอายุตำบลตาเนิน | แผนพัฒนาสามปี 53 ข้อ 12 หน้า 82 | - |  |  |  |  |  | - |  |
| (16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 แนวทางพัฒนาการเกษตร | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 3 การพัฒนาด้านสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 แนวทางงานสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส(ชั่วคราว) | แผนพัฒนาสามปี 53 ข้อ 4 หน้า 88 |  |  | - |  |  |  | - |  |
| (17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส | แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00232 |  |  | - |  |  |  | - |  |
| (18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ | แผนพัฒนาสามปี 53 ข้อ1,2,3 หน้า 88 |  |  | - |  |  |  | - |  |
| ในตำบลตาเนิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) จัดงานตามประเพณีประจำตำบลวันสำคัญทางราชการและพิธีทางศาสนา | แผนพัฒนาสามปี 53 ข้อ7 หน้า 90 |  |  | - |  |  |  | - |  |
| (20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการตามข้อบัญญัติ | ปรากฏ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |
| งบประมาณรายจ่าย | ตามแผน / ปี |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ดำเนินการ |  | ดำเนินการยัง |  | อยู่ในแผน |  | ไม่อยู่ |  |
|  |  | แล้วเสร็จ |  | ไม่แล้วเสร็จ |  |  |  | ในแผน |  |
| 2) โครงการส่งเสริมจริยธรรมให้กับบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล ตาเนิน | แผนพัฒนาสามปี 53 ข้อ 10 หน้า 90 |  |  | - |  |  |  | - |  |
| (21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) กิจกรรมจัดงานกีฬาและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกระดับ | แผนงานศาสนาฯ 00262 |  |  | - |  | - |  |  |  |
| (22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน | แผนพัฒนาสามปี 53 ข้อ10 หน้า 91 |  |  | - |  |  |  | - |  |
| (23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมช่องทางในการรับรู้ข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) บำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม อิเตอร์เน็ตตำบล | แผนงานบริหารงานทั่วไป(00111) |  |  | - |  | - |  |  |  |
| (24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) โครงการหนังสือพิมพ์และวารสาร | แผนพัฒนาสามปี 53 ข้อ 2 หน้า 93 |  |  | - |  |  |  | - |  |
| (25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตสุขภาพและอนามัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) โครงการจัดหาวัสดุสาธารณสุขป้องกันโรคในคนและสัตว์ | แผนพัฒนาสามปี 53 ข้อ 1 หน้า 96 |  |  | - |  |  |  | - |  |
| (26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) อาสาสมัครปศุสัตว์ และ อสม. ตำบล ตาเนิน | แผนสาธารณสุข 00223 |  |  | - |  | - |  |  |  |
| (27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) โครงการกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | แผนพัฒนาสามปี 53 ข้อ 6 หน้า 97 |  |  | - |  |  |  | - |  |
| (28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการตามข้อบัญญัติ | ปรากฏ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |
| งบประมาณรายจ่าย | ตามแผน / ปี |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ดำเนินการ |  | ดำเนินการยัง |  | อยู่ในแผน |  | ไม่อยู่ |  |
|  |  | แล้วเสร็จ |  | ไม่แล้วเสร็จ |  |  |  | ในแผน |  |
| 4) โครงการผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน ระดับหมู่บ้านตำบลตาเนิน | แผนพัฒนาสามปี 53 ข้อ 7 หน้า 98 |  |  | - |  |  |  | - |  |
| (29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5)โครงการอบอรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. | แผนพัฒนาสามปี 53 ข้อ 8 หน้า 98 |  |  | - |  | - |  |  |  |
| (30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลตาเนิน | แผนพัฒนาสามปี 53 ข้อ 11 หน้า 98 |  |  | - |  |  |  | - |  |
| (31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 แนวทางพัฒนาการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) โครงการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาแด็กเล็ก | แผนพัฒนาสามปี 53 ข้อ 4 หน้า 100 |  |  | - |  |  |  | - |  |
| (32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) โครงการสนับสุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก | แผนพัฒนาสามปี 53 ข้อ 7 หน้า 101 |  |  | - |  |  |  | - |  |
| (33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3)โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก | แผนพัฒนาสามปี 53 ข้อ 8 หน้า 101 |  |  | - |  |  |  | - |  |
| (34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) โครงการวันเด็กแห่งชาติ | แผนพัฒนาสามปี 53 ข้อ 9 หน้า 101 |  |  | - |  |  |  | - |  |
| (35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการตามข้อบัญญัติ | ปรากฏ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |
| งบประมาณรายจ่าย | ตามแผน / ปี |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ดำเนินการ |  | ดำเนินการยัง |  | อยู่ในแผน |  | ไม่อยู่ |  |
|  |  | แล้วเสร็จ |  | ไม่แล้วเสร็จ |  |  |  | ในแผน |  |
| 4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 แนวทางการจัดระบบนิเวศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) โครงการรณรงค์ปลูกป่าตามพระราชเสวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ | แผนพัฒนาสามปี 53 ข้อ 2 หน้า 104 |  |  | - |  |  |  | - |  |
| (36) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช | แผนพัฒนาสามปี 53 ข้อ 4 หน้า 104 |  |  | - |  |  |  | - |  |
| (37) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย 6 หมู่บ้าน | แผนงานการเคหะและชุมชน |  |  | - |  | - |  |  |  |
| (38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 การพัฒนาการเมืองการบริหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 แนวทางพัฒนาด้านพัฒนาเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) โครงการจัดเวทีประขาคมหมู่บ้าน/ตำบล | แผนพัฒนาสามปี 53 ข้อ 1 หน้า 106 |  |  | - |  |  |  | - |  |
| (39) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 แนวทางการพัฒนาเมืองการบริหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพผู้บริหาร ส.อบต. ,พนักงานส่วนตำบล ,พนักงานจ้างและศึกษาดูงานนอกสถานที่ | แผนพัฒนาสามปี 53 ข้อ 1 หน้า 107 |  |  | - |  |  |  | - |  |
| (40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการตามข้อบัญญัติ | ปรากฏ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |
| งบประมาณรายจ่าย | ตามแผน / ปี |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ดำเนินการ |  | ดำเนินการยัง |  | อยู่ในแผน |  | ไม่อยู่ |  |
|  |  | แล้วเสร็จ |  | ไม่แล้วเสร็จ |  |  |  | ในแผน |  |
| 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลตำบล | แผนพัฒนาสามปี 53 ข้อ 3 หน้า 107 |  |  | - |  |  |  | - |  |
| (41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | แผนการรักษาความสงบภายใน 00123 |  |  | - |  | - |  |  |  |
| (42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) อุดหนุนที่ทำการอำเภอเนินสง่า | แผนพัฒนาสามปี 53 ข้อ 14 หน้า 109 |  |  | - |  |  |  | - |  |
| (43) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานระดับหมู่ตำบลตาเนิน 14 หมู่บ้าน | แผนพัฒนาสามปี 53 ข้อ 14 หน้า 109 |  |  | - |  |  |  | - |  |
| (44) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเนินสง่าประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ | แผนพัฒนาสามปี 53 ข้อ 15 หน้า 109 |  |  | - |  |  |  | - |  |
| (45) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | แผนพัฒนาสามปี 53 ข้อ 4 หน้า 107 | - |  |  |  |  |  | - |  |
| (46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) โครงการคืนภาษีให้แก่ประชาชน | แผนบริหารการคลัง 00113 | - |  |  |  | - |  |  |  |
| (47) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) ปรับปรุงห้องส่วนการคลัง | แผนบริหารการคลัง 00113 |  |  | - |  |  |  | - |  |
| (48) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมโครงการตามข้อบัญญัติ | 48 โครงการ | 33 โครงการ |  | 15 โครงการ |  | 41 โครงการ |  | 7 โครงการ |  |

ส่วนที่  4

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

###### 4.1  วิสัยทัศน์การพัฒนา

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป  ปัญหา และความต้องการของประชาชนสามารถสรุปผล                การวิเคราะห์จัดทำเป็นวิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลตาเนิน  ดังนี้

วิสัยทัศน์การพัฒนา  ( พ.ศ.2555-2557)

“ การศึกษาเป็นเลิศ  เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า  พัฒนาคุณภาพชีวิต  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1) การสร้างพัฒนาเส้นทางคมนาคมทั้งสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการผลิตจากการเกษตร            จะต้องพัฒนาให้ได้มาตรฐาน  เพื่อประชาชนจะได้ใช้สะดวก ไม่ชะงักหรือติดขัด  เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัย     จากธรรมชาติ  สามารถใช้สัญจรได้ตลอดเวลา  โดยไม่เสียหายต่อการประกอบอาชีพและคมนาคม

2) การปรับปรุงและพัฒนาแสงสว่างทุกหมู่บ้าน โดยดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงเพื่อจะได้ใช้ได้เต็มพื้นที่สำหรับชีวิตประจำวันของประชาชน  และประกอบอาชีพและบริเวณที่เป็นจุดล่อแหลม      ตามแหล่งต่างๆ  ที่ความสว่างไม่เพียงพอจะต้องติดตั้งให้เพียงพอและทั่วถึงทั้งในชุมชนและเส้นทางการคมนาคม

3) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค น้ำอุปโภค – บริโภคที่สะอาด  ก่อสร้าง  พัฒนา  ปรับปรุง  ขยายเขตทั้งประปาภูมิภาค  และหมู่บ้านให้เพียงพอและทั่วถึง  ก่อสร้างจัดหาภาชนะและซ่อมแซมให้ใช้การได้

4)  การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโทรศัพท์สาธารณะ  และการขยายคู่สายโทรศัพท์ขอความร่วมมือสนับสนนุงบประมาณติดตั้งขยายเขตและซ่อมแซมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ประชาชนได้มีใช้อย่างพอเพียง

5) การพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพของเกษตรกรที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ            ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยจัดฝึกอบรมอาชีพ  สนับสนุนงบประมาณและตลาดจำหน่ายสินค้า  ส่งเสริมชุมชนให้ ผลิตสินค้าตามที่ตลาดต้องการ

6) การพัฒนาการเกษตร  ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาบำรุง  ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งผลิต  และการใช้ปุ๋ยสารอินทรีย์ ที่ผลิตจากวัตถุในชุมชน  โดยการเรียนรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7) การรวมกลุ่มของอาชีพต่างๆ  การจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์  พลังมวลชน  เยาวชน  ให้เข้มแข็งและยั่งยืน  คอยป้องกันภัยคุกคามต่างๆ  ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้มีความปลอดภัย

8) ส่งเสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ให้ก้าวหน้าและแพร่หลาย  จัดตั้งกลุ่มขึ้นมารับผิดชอบสนับสนุนงบประมาณ

9) ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและการออกกำลังกาย  จัดการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายอย่าง

ต่อเนื่อง  จัดหาผู้ฝึกสอนกีฬา  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการเล่นกีฬาอย่างถูกต้องแก่เยาวชน  เพื่อจะได้ก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้น  การออกกำลังกายสร้างสุขภาพให้แก่ประชาชนที่สนใจทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ

10) สร้างและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูก  ก่อสร้าง  ขุดลอก  ซ่อมแซม  ให้สามารถเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรยามขาดแคลน  และนำน้ำจากต้นน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรให้พอเพียงและทั่วถึง

11) ปรับปรุงและพัฒนาระบบทางระบายน้ำตามแหล่งน้ำที่ประชาชนใช้เป็นเส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตรชำรุดหรือเสียหายบ่อยๆ  จะต้องก่อสร้างเป็นอาคารหรือสะพานให้คงทนถาวร  ทนสภาพ         การระบายน้ำได้สะดวก  รวดเร็ว  สอดคล้องกับประมาณน้ำที่ไหลเข้า – ออก

12) ปรับปรุงพื้นที่การเพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ์  เนื่องจากสภาพดินเค็มให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

13) การพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่มีอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ของคนรุ่นเก่า ให้ถ่ายทอดแก่คนรุ่นหลังโดยตั้งกลุ่มให้เรียนรู้และพัฒนาให้เป็นอาชีพและรายได้

14) การสร้างระบบการทำลายขยะและปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยให้รองรับปริมาณและให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  รณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ทุกครัวเรือนได้ตระหนักถึงมลภาวะและความเป็น       ระเบียบเรียบร้อยของชุมชน

15) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการระบายน้ำตามหมู่บ้านที่เกิดท่วมขังในฤดูฝนตก ก่อสร้าง           รางระบายน้ำหรือร่องระบายน้ำให้ทันต่อปริมาณน้ำใช้และน้ำฝน

16)ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ บริเวณที่สาธารณประโยชน์  วัด  สถานที่ราชการและที่ไร่นา  สวน  เพื่อเป็นแหล่งอาหาร  ร่มรื่น  รักษาภูมิทัศน์  รักษาความสมดุลทางธรรมชาติ

17) ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาชั้นประถม ให้ได้รับความรู้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปให้ทันสมัย  สนับสนุนทุนการศึกษา  จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการพัฒนาการเรียน  การสอน  ตั้งแต่อนุบาล  จนถึงชั้นประถมศึกษา  สนับสนุนอาหารกลางวัน               วัสดุอุปกรณ์  การเรียน  การศึกษา  ทั้งในและนอกระบบ

18) จัดทำสวนพักผ่อนสาธารณะและสนามเด็กเล่นเพื่อให้เด็กและประชาชนทั่วไปได้มาพบปะและนันทนาการ

19) จัดสร้างเวทีสาธารณะเพื่อเป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆ  ของชุมชนเป็นศูนย์รวมที่ถาวรของตำบลให้มีมาตรฐานและการใช้งานหลายๆ โอกาส

20) ก่อสร้างศูนย์กิจกรรมรวมตำบลให้ครบวงจร  เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของตำบลทุกๆ ด้านของทุกหมู่บ้าน  ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาได้ทราบและโดยเฉพาะสินค้าชุมชนและบริการภูมิปัญญาที่จะสามารถทำรายได้

21) จัดทำแหล่งธรรมชาติให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  โดยปรับปรุงพัฒนาให้สามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นรายได้และเพิ่มอาชีพให้แก่คนในชุมชน

22) ปรับปรุงการบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และบริการด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ประชาชนได้เรียนรู้  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน  เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้  ปรับปรุงสถานที่ราชการให้สามารถให้บริการหลายๆ  ด้าน  ภูมิทัศน์ทั้งนอกและในอาคารสำนักงานให้ดูเหมาะสมสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ

###### 4.2  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

เพื่อให้วิสัยทัศน์การพัฒนา (พ.ศ. 2555 - 2557) ที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์  จึงกำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ได้  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

- ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้หมู่บ้านมีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการต่าง ๆ  ครบถ้วน

2.  เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมหมู่บ้าน

เป้าหมายการพัฒนา

1.  พัฒนาด้านสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการในหมู่บ้าน

2.  พัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในตำบลให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและสัญจรไปมา

สะดวก

แนวทางการพัฒนา

1.  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพานทางเท้า ท่อระบายน้ำทางเท้า ท่อระบายน้ำ : ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

2.  การพัฒนาระบบจราจร : ส่งเสริมการป้องกันความปลอดภัยจากการใช้ถนนและลดอุบัติเหตุแก่ประชาชน

3.  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค : ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ฯลฯ

- ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคพอเพียง

2.  เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

เป้าหมายการพัฒนา

1.  ส่งเสริมพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร

2.  ส่งเสริมกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ

3.  ให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค  บริโภค

แนวทางการพัฒนา

1.  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งเก็บกักน้ำ : พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอ จัดสร้างระบบประปา และขยายเขตประปาในหมู่บ้าน

2. การขุดเจาะแหล่งน้ำ : ขุดลอกแหล่งน้ำตื้นเขิน ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

- ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านประกอบธุรกิจในรูปของการจำหน่ายสินค้า  และมีแหล่ง

รวบรวมผลผลิต

2.  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีการประกอบอาชีพและมีรายได้เหมาะสมต่อการครองชีพ

3.  เพื่อแก้ไขการอพยพไปหางานทำนอกหมู่บ้าน

เป้าหมายการพัฒนา

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ  สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพต่างๆ  รวมทั้ง

สนับสนุนการดำเนินการโครงการตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจพึ่งตนเอง

- ส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์พืชที่จะปลูกให้เหมาะสมกับพื้นดิน  และสามารถให้ผลผลิตได้มาก

คุ้มทุน

- ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในตำบล

แนวทางการพัฒนา

1.  ส่งเสริมอาชีพและการลงทุน : ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายร้านค้าชุมชน ส่งเสริมหมู่บ้านพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองระดับตำบล

2. การพัฒนาการเกษตร : ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเกษตรและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพต่างๆ

- ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านสังคม

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

2.  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น

3.  เพื่อสร้างและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมายการพัฒนา

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  เช่น  ส่งเสริมสุขภาพอานามัยของประชาชน  การควบคุม

และรักษาโรคติดต่อภายในหมู่บ้าน

- ขยายโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน สำหรับผู้ที่

พลาดโอกาสทางการศึกษา

- ให้ตระหนักถึงการดูแลผู้สูงอายุ  และคนพิการ

แนวทางการพัฒนา

1.  พัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม : จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ยากจน คนพิการ             เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมทุกประเภท

2.  การส่งเสริมการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม : ส่งเสริมการนันทนาการ กิจการการกีฬาแก่เยาวชน สนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมทั้งประชาชนที่มีส่วนร่วมส่งเสริมประเพณี        อันดีงาม  กิจกรรมศาสนา

3.  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร : พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้รู้เท่าทันเหตุบ้านการเมืองอย่างรอบด้าน เช่น เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีทางการเกษตรกรรม ฯลฯ

4.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกหมู่บ้าน สนับสนุนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน

5.  การพัฒนาการศึกษา : ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้เรียนรู้ตลอดชีวิต

- ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบำรุงรักษาและและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดความน่าอยู่และมีความยั่งยืน

2.  เพื่อให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการพัฒนา

1.  พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม / บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี

2.  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และบูรณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

- สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้ แหล่งน้ำธรรมชาติเสื่อมโทรมและที่ดินมีปัญหาเสื่อมโทรม

2.  การจัดระบบนิเวศ : อนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ พัฒนาบูรณะป่าไม้ และใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ จัดระบบนิเวศรอบหมู่บ้านให้สวยงาม

3.  การบำบัดและจัดเก็บขยะ : การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องหลักวิชาการสาธารณสุข

- ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย

2.  เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้  คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

3.  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชน  ให้ได้รับความสะดวก

เป้าหมายการพัฒนา

- จัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในการเสนอความคิด  และการมีส่วนร่วมตามระบอบ

ประชาธิปไตย

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงาน  มีคุณธรรม และ

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในกิจกรรมและการฝึกอบรม

- ให้บริการประชาชน  ทั้งในและนอกสำนักงาน  รวมทั้งอำนวยความสะดวก  แก่ผู้มาติดต่อ

งานต่าง ๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ออกแนะนำชี้แจ้งและตอบปัญหาข้อ

ซักถามเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ให้เข้าใจอย่างถูกต้อง

แนวทางการพัฒนา

- การพัฒนาระบบการเมือง : ส่งเสริมความรู้การบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย     การเลือกตั้งทุกระดับ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรูปประชาคม

2.  การพัฒนาการบริหาร : พัฒนารายได้ โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้ รวมทั้งระบบการการจัดเก็บภาษี การทำกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดประสิทธิภาพครอบคลุมและทั่วถึง พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับให้มีคุณภาพและมีขวัญกำลังใจที่ดี พัฒนาระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย รวดเร็ว ทั่วถึงและเกิดความพึงพอใจ

| 4.2.1 แนวทางการพัฒนา |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | โครงการ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ร่องระบายน้ำ | 1.1.1 ก่อสร้างถนน 1.1.2 ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ 1.1.3 ก่อสร้างสะพาน 1.1.4 การปรับปรุงซ่อมแซมถนน 1.1.5 การปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ 1.1.6 การก่อสร้างทางดินกั้นน้ำ |
|  | 1.2 พัฒนาระบบจราจร | 1.2.1 ติดตั้งโคมไฟส่องถนน 1.2.2 ปรับปรุงซ่อมแซมโคไฟส่องถนน 1.2.3 ติดตั้งเครื่องหมายบังคับจราจร ป้ายเตือน 1.2.2 ติดตั้งป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ตามมาตรการและเหตุการณ์เร่งด่วน 1.2.3 จัดทำและก่อสร้างวัสดุ อุปกรณ์ เกาะกลางถนนบอกการแบ่งจราจร 1.2.4 จัดทำหรือจัดหาสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 1.2.5 จัดทำโครงการขับขี่ปลอดภัย |
|  | 1.3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค | 1.3.1 ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 1.3.2 ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา 1.3.3 ขยายเขตไฟฟ้า 1.3.4 ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะ 1.3.5 ขยายคู่สายโทรศัพท์/ชุมสายโทรศัพท์ |

| ยุทธศาสตร์ การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | โครงการ |
| --- | --- | --- |
| 2. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ | 2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม แหล่งเก็บกักน้ำ | 2.1.1 ก่อสร้างถังเก็บน้ำ 2.1.2 ก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำ 2.1.3 ก่อสร้างคลองส่งน้ำ 2.1.4 ปรับปรุงซ่อมแซม ถังเก็บน้ำ ฝายน้ำล้น คลองส่งน้ำ 2.1.5 ก่อสร้างประตูเปิด ปิดน้ำ 2.1.6 ก่อสร้างฝายน้ำล้น 2.1.7 ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ด |
|  | 2.2 การขุดเจาะแหล่งน้ำ | 2.2.1 เจาะบ่อบาดาล 2.2.2 ขุดลอกแหล่งน้ำ สระน้ำ คลอง 2.2.3 ออกแบบบ่อบาดาล |
| 3. ด้านเศรษฐกิจ | 3.1 พัฒนาอาชีพและการลงทุน | 3.1.1 ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 3.1.2 สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 3.1.3 สนับสนุนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ |
|  | 3.2 พัฒนาการเกษตร | 3.2.1 อบรมให้ความรู้ 3.2.2 จัดตั้งกองทุนการเกษตร 3.2.3 การป้องกันกำจัดศัตรูพืช 3.2.4 ส่งเสริมเกษตรพอเพียง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร |
| 4. ด้านสังคม | 4.1 งานสวัสดิการสังคม | 4.1.1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ 4.1.2 การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส |
|  | 4.2 ส่งเสริมการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม | 4.2.1 ก่อสร้างสนามกีฬา สวนสุขภาพ 4.2.2 จัดการแข่งขันกีฬา จัดหาวัสดุกีฬา 4.2.3 ส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น 4.2.4 อบรมธรรมะสำหรับประชาชนทุกวัย |

| ยุทธศาสตร์ การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | โครงการ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4.2.5 จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมตำบล 4.3.2 ก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ จัดหาหนังสือพิมพ์และวารสาร 4.3.3 การจัดเวทีประชาคม 4.3.4 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ |
|  | 4.3 การเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร | 4.3.1 ติดตั้งเสียงตามสาย ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน |
|  | 4.4 การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ | 4.4.1 การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ 4.4.2 ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 4.4.3 การป้องกันโรคติดต่อ 4.4.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4.4.5 การสร้างสุขภาพ |
|  | 4.5 พัฒนาการศึกษา | 4.5.1 สนับสนุนทุนการศึกษา 4.5.2 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน 4.5.3 จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4.5.4 สนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4.5.5 สนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน |
| 5. ด้านทรัพยากร-ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5.1 สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5.1.1 การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.1.2 อบรมเยาวชน ประชาชน เพื่อสร้างจิตสำนึก |

| ยุทธศาสตร์ การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | โครงการ |
| --- | --- | --- |
|  | 5.2 การจัดระบบนิเวศ | 5.2.1 การปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ 5.2.2 การปรับปรุงภูมิทัศน์ |
|  | 5.3 การบำบัดและจัดเก็บขยะ | 5.3.1 การจัดหาที่รองรับขยะให้ชุมชน 5.3.2 จัดซื้อรถเก็บขยะ 5.3.3 ก่อสร้างปรับปรุงที่ทิ้งขยะ |
| 6. ด้านการเมืองและการบริหาร | 6.1 พัฒนาการเมือง | 6.1.1 การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง 6.1.2 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเมือง 6.1.3 จัดเวทีประชาคม 6.1.4 การเตรียมการเลือกตั้ง อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง |
|  | 6.2 พัฒนาการบริหาร | 6.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่พนักงานลูกจ้าง และสมาชิก อบต. ประชาคมหมู่บ้าน 6.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลตำบล 6.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 6.2.4 การจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ 6.2.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กรและการบริหารงานด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 6.2.5 เพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ |

###### 4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ

4.4.1 วิสัยทัศน์ของจังหวัดชัยภูมิ (ระยะ 4 ปี 2553 – 2556)

“เกษตรกรรมยั่งยืน อุตสาหกรรมก้าวหน้า แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ สังคมมีความสุข”

4.4.2 พัทธกิจการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ

จากวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2553  - 2556 สามารถกำหนดพัทธกิจการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ในประเด็นสำคัญได้ 5 ประการ ดังนี้

- พัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

- พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าการเกษตร

- พัฒนาตลาดสินค้าหัตถกรรมสิ่งทอและสินค้าการเกษตร รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด

- ส่งเสริมและพัฒนาและท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี

- พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรมนำความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้

4.4.3 เป้าประสงค์รวม

1) การบริหารทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน พัฒนาคุณภาพการผลผลิตให้มีมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

2) แหล่งท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี

3) คนมีคุณภาพ คุณธรรมนำความรอบรู้อย่างเท่าทัน ครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง

4.4.4 ตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนา (KPI)

1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตทางการเกษตร

2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว

4.4.5 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ

จากความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ และพันธกิจ สามารถนำมากำหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ในภาพรวมของจังหวัด ระยะ 4 ปี ( พ.ศ. 2553 – 2556) ได้ดังนี้

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร

เป้าประสงค์

- อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนและบรรเทาปัญหาน้ำขาดแคลน

และอุทกภัยโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

- ภาคการเกษตรเจริญเติบโตอย่างมั่นคง เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินทำกิน กระจายสิทธิและการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม

กลยุทธและแนวทาง

- การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

  - อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างยั่งยืน

  - ฟื้นฟูและขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน ใต้ดิน โดยการก่อสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพื่อบรรเทาอุทกภัย ภัยแล้ง และเพิ่มประสิทธภาพการกระจายน้ำ รวมทั้งระบบผันน้ำ

- การพัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตร การตลาด และเครือข่ายสินค้าเกษตร

  - เพิ่มประสิทธิภาพและการผลิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม และการกระจายทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรในระดับชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร

  - ส่งเสริมพืชพลังงานทดแทน การปลูกพืชพลังทดแทนในที่รกร้างว่างเปล่า และสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนจากผลผลิตทางการเกษตร

  - ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับท้อถิ่นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

  - พัฒนาด้านการวางแผนพัฒนาการเกษตรและระบบสารสนเทศทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นและชุมชน

  - เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และสร้างมูลค้าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด

  - ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตสินค้าเกษตรร่วมกับภาคเอกชนตามแนวทางการตลาดนำการผลิต และระบบการจัดการเครืข่ายการตลาด

- พัฒนาเกษตรกร สถาบันการเกษตร และวิสาหกิจชุมชน

  - ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การทำการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในระบบดับชุมชน และการทำเกษตรยั่งยืน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร

  - เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกรและพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรโดยมีส่วนร่วมของชุมชน

  - ขยายโครงการอันเนื่องมาจาก

- พัฒนาพื้นที่การเกษตร และการถือครองที่ดิน

  - วางระบบการถือครองที่ดินการจัดที่ดินทำกินและการกระจายสิทธิ โดยเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

  - เร่งรัดการจัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร และประชาชนที่ยากจน

  - ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากที่ดิน โดยกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม ทั้งเขตเกษตรเศรษฐกิจและการจัดทำผังเมือง และชุมชน

  - ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้และพัฒนาองค์ความรู้ให้ชุมชน สนับสนุนการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมถึงอาหารปลอดภัย

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรม

เป้าประสงค์

- ภาคอุตสาหกรรมมีความเจริญเติบโต มีประสิทธิภาคการผลิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ

- บริหารจัดการด้านแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทาผลิตกระทบจากภาวะการเลิกจ้างและการว่างงาน

- ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพ มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ และสามารถจำหน่ายได้มากขึ้น

- ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนสามารถดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง มีบรรษัทภิบาล และมีจำนวนเพิ่มขึ้น

กลยุทธและแนวทาง

- พัฒนาอุสาหกรรมสิ่งทอและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

  - พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต (Productivity) ของภาคอุตสาหกรรม

  - ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อรับรองการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาศักยภาพของจังหวัด เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพลังงาน และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่โปแตช

  - ส่งเสริมให้มีระบบ Logistics เพื่อการพัฒนาขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอื่นๆ อย่างเป็นระบบ

  - ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มสินค้า (Cluster และ Supply Chain) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

  - พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับความสามารถด้านการบริหารการจัดการรวมทั้งส่งเสริมความเป็นบรรษัทภิบาลให้แก่ผู้ประกอบการ

  - ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุสาหกรรมสิ่งท่อ และอุสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตรและพลังงานทดแทน

- พัฒนาฝีมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบ

  - เตรียมความพร้อมให้กับคนหางาน และสนับสนุนการพัฒนาทักษะความชำนาญให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

  - ส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลพิเศษมีโอกาสและทางเลือกในการทำงานภาคอุสาหกรรม และมีความเสมอภาคในการจ้างงาน

  - การคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน จัดระบบคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้ครอบครุมมากขึ้น

  - พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาระบบค่าจ้าง

  - ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ มีสวัสดิการแรงงานและมีหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต

  - บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ

- พัฒนาและส่งเสริมการทำเหมืองแร่โปแตช และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

  - ผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแร่โปแตชของจังหวัดไปสู่นโยบายระดับชาติ

  - ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อรับรองการเกิดอุสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่โปแตช

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)

  - เสริมสร้างศักยภาพองค์กรวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง

  - ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

  - เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน และพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

  - เสริมสร้างชุมชนให้มีองค์ความรู้ มีการรวมกลุ่มผู้ผลิตเชิงธุรกิจที่พึ่งพาตนเองได้นำเอาเอกลักษณ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้า

- พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด

  - พัฒนาความรู้ทางด้านการตลาดโดยเพิ่มบทบาทศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการให้ครอบคลุมสินค้าและบริการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้เกิดความเข้มแข็ง

  - สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งในระบบจังหวัด และภูมิภาคเพื่อเพิ่มช่องทางทางการค้า รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน

  - จัดตั้งศูนย์ประสานการลงทุนด้นอุตสาหกรรมและพานิชกรรมในระดับจังหวัดและระดับภาค

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์

- แหล่งท่องเที่ยวมีมาตรฐานสามารถรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

- แหล่งท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนให้เกิดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม

กลยุทธและแนวทาง

- ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน

  - พัฒนาและท่องเที่ยวใหม่ทีมีศักยภาพเพื่อเพิ่มทางเลือกให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชั้นนำในภาคอีสาน

  - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและท่องเที่ยวได้ตลอดปีและทุกฤดูกาล

  - พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในภูมิภาค

- พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยว

  - พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุนให้องค์การปกครองท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

  - ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวพัฒนาสู่มาตรฐานและบริการระดับสากล

  - การดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ

  - พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และบริการให้คุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ

  - พัฒนาและปรับปรุงศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงข้อมูลการท่องเที่ยวระดับจังหวัดเข้ากับการท่องเที่ยวระดับชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

  - ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพไปยังตลาดการท่องเที่ยวไปสู่เป้าหมาย

  - สนับสนุนการรวมกลุ่มสินค้าชุมชน และบริการเพื่อพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์จากเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้ความรู้และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

  - ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น

- ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว

  - เสริมสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ

  - สนับสนุนชุมชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เด็กและเยาวชนและผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทั้งทักษะชีวิตที่เหมาะสมตามวัย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ มีหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต

- ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลทันต่อการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับประถมวัยจนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในท้องถิ่น

- ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพอย่างครอบคลุม มีคุณภาพและเข้าถึงบริการได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค

- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ ป่าต้นน้ำ และทรัพยากรดินได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์

กลยุทธและแนวทาง

- การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  - เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมให้สถาบันศาสนาเข้ามามีบทบาทหลักในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสถานบันการศึกษา ในการสร้างค่านิยมครอบครัวอบอุ่น และพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมนำความรู้

  - การปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในชุมชน/ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่และสืบสานคุณค่าความหลากของวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี ค่านิยมที่ดีงามภูมิปัญญาท้องถิ่น

  - สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถด้านวัฒนธรรมได้มีเวทีแสดงออก เผยแพร่ แลเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งในระดับชุมชนและระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

  - พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของสมองและอารมณ์ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม

  - เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชน สามารถวางและจัดทำผังเมือง การจัดบิการขั้นพื้นฐานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชน ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

  - ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และส่งเสริมการออม เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต

  - ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจากสภาวัฒนธรรมหมู่บ้านสู่สภาวัฒนธรรมตำบล

  - ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการจัดกิจกรรมและเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ

  - ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพัฒนาและนำวิทยาศาสตร์ทางการกีฬามาใช้อย่างจริงจัง

1.10 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา

มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดี

1.11 ขยายโอกาสการมีงานทำและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ

1.12 ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนทุกกลุ่มวัยออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจำ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

- การพัฒนาการศึกษา

  - พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยม คุณธรรม วัฒนธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  - สร้างโอกาสและทางเลือกสำหรับประชาชนในการเข้าถึงบริการการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนสร้างปัจจัยและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับคนทุกช่วงวัย

  - ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ เพื่อการเรียนรู้ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

  - สร้างความเสมอภาคและโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา และสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการและช่วยเหลือทางการศึกษาให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

  - สนับสนุนสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ช่างท้องถิ่น ทักษะอาชีพสู่ชุมชน รวมทั้งการรับรองและตรวจสอบคุณภาพสินค้าชุมชน

  - พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษาและบุคลากรทางด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

- การพัฒนาสาธารณสุข

  - เพิ่มประสิทธิภาพของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐาน

  - พัฒนาระบบบริการ วิชาการและบริการจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

  - พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งภัยสุขภาพโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย

  - ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ

  - สนับสนุนสร้างแรงจูงใจ ทักษะความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อรองรับการขยายภารกิจในการปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง โดยเชื่อมโยงการดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  - ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่นในงานเมืองน่าอยู่อย่างต่อเนื่อง

- การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชนในการกรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก และพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน

  - การเร่งรัดปราบปรามยาเสพติด และผู้มีอิทธิพลในทุกๆ ด้าน ดำเนินการป้องกันมิให้กลุ่มเสี่ยงตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

  - เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและระงับข้อพิพาทเบื้องต้น รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างความปลอดภัย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่

  - เพิ่มบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน อาสามสมัครชุมชนและประชาชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน

  - คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและผู้บริโภคเชิงรุก เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอำนวยความยุติธรรม

- การอนุรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  - เร่งรัดการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน

  - การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม รวมทั้งแก้ไขปัญหาหารบุกรุกที่ดินของรัฐ และลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของรัฐ

  - ส่งเสริมบาทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการป่าชุมชน ป่าต้นน้ำลำธาร การปลูกป่า และไม้เศรษฐกิจ อนุรักษ์ฟื้นฟูบำรุงดินและน้ำ เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่า การเผาป่าและพื้นที่การเกษตร

  - การควบคุมมลพิษทั้งในส่วนของชุมชนการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการทั้งเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย

  - ส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และท้องถิ่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นในการใช้พลังงานทดแทน การผลิตพืชพลังงานทดแทน การปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่ดินรกร้างเพื่อสร้างรายได้ และลดรายจ่ายด้านพลังงาน

  - ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความตระหนักและทัศนคติที่เป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์

- เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

- ชุมชนมีความเข้มแข็ง

- หน่วยงานของรัฐสามารถอำนวยความสะดวกและสามารถให้บริการประชาชน รวมทั้งยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และธรรมมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของประชาชน

กลยุทธและแนวทาง

- การสร้างความเข้มแข็งชุมชน

  - ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

  - ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนและผู้นำชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน

  - เสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็งเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้านกระบวนการแผนชุมชน โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

  - ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชนอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนการทำงาน และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

  - พัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะ ศักยภาพ ทัศนคติและจิตสำนึกที่เอื้อต่อการบริการประชาชน

  - สร้างจิตสำนึกค่านิยม จรรยาบรรณ ของข้าราชการ ในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอย่างต่อเนื่อง

  - ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถของอำเภอในการประสานและบูรณาการในระดับอำเภอเชื่อมโยงกับการจัดทำแผนระดับจังหวัดเพื่อให้ระบบแผนและงบประมาณของจังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้ตรงตามความต้องการของประชาชน

  - สร้างความโปร่งใสของการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับโดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการผ่านสื่อช่องทางต่างๆ

- การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ

- ระดับนโยบาย

  - กำหนดเป็นนโยบายและทิศทางการพัฒนาจังหวัด เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน องค์กรประชาชน นำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาของทุกภาคส่วน และแปลงไปสู่ภาคปฏิบัติในรูปของแผนปฏิบัติราชการประจำปี และคำของบประมาณประจำปี

  - ให้มีการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และนำเสนอคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

- ระดับบริหาร

  - ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บังเกิดผลในการปฏิบัติอย่างแท้จริงในทุกระดับ โดยใช้กลไกหรือองค์กรจากทุกภาคส่วนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาทิศทางที่กำหนดไว้

  - ให้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ งบประมาณ ตัวชี้วัด และพื้นที่ดำเนินการ ผลสำเร็จที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องชัดเจน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลได้

  - กำหนดระบบการติดตามประเมินผล ในช่วงเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ หนึ่งปี เพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

4.4 กรอบยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ

วิสัยทัศน์อำเภอเนินสง่า

“เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.  พันธกิจการพัฒนาอำเภอเนินสง่า

1.1  พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เกิดความยั่งยืน

1.2  ส่งเสริม สนับสนุนให้คน ชุมชน น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำรงชีวิต

1.3  พัฒนาคนให้มีความรู้ คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งตนเองได้

2.  เป้าประสงค์รวม

2.1  พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

2.2  สนับสนุนให้คน ชุมชน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

2.3  ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.  ตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนา   (KPI/Targets)

3.1เกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 มีการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.2  คน ชุมชน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

3.3  แต่ละชุมชนมีกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

4.  ประเด็นยุทธศาสตร์

4.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร

มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 1.18  ขยายพื้นที่ชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานโดยฟื้นฟูและขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน และใต้ดิน โดยดำเนินการก่อสร้างระบบชลประทานขนาดกลาง และขนาดเล็ก ระบบประปาที่ถูกสุขอนามัย และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำโดยการพัฒนาระบบชลประทานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ชลประทานระบบท่อ

(1)  เป้าประสงค์

1.  อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนและบรรเทาปัญหาน้ำขาดแคลน และอุทกภัยโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

2.  ภาคการเกษตรเจริญเติบโตอย่างมั่นคง เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(2)  ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1.  ร้อยละของการเพิ่มพื้นที่แหล่งน้ำใต้ดิน ผิวดิน และได้รับการพัฒนา

2.  จำนวนเส้นทาง ถนน สำหรับขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้รับการพัฒนาที่ได้มาตรฐาน

3.  ร้อยละของเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพิ่มขึ้น

4.  ผลผลิตการเกษตรเฉลี่ยต่อหน่วยการผลิต

5.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลิตผลการเกษตรสำคัญ

6.  จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

(3)  แนวทางมาตรการการพัฒนาอำเภอ

(3.1)  การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

3.1.1  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรการเกษตรไห้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างยั่งยืน

3.1.2  ฟื้นฟูและขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน ใต้ดิน โดยการก่อสร้างระบบชลประทานขนาดกลาง และเล็ก เพื่อบรรเทาอุทกภัย ภัยแล้ง และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำ

(3.2)  พัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตรและเครือข่ายสินค้าเกษตร

3.2.1  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม กระจายทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรในระดับชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร

3.2.2  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งระบบการจัดการตลาด

(3.3)  พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน

3.3.1  ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ในระดับชุมชน และการทำเกษตรยั่งยืน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร

3.3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกร และพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรเกษตรกรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

4.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลข้อที่ 2.1  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทย อย่างมีบูรณาการและสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา

มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลข้อที่ 2.3  พัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเชิงรุกเพื่อป้องกันปัญหาการป่วยและตามด้วยโรคอุบัติใหม่และระบาดซ้ำในคนพร้อมทั้งสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง วินิจฉัยและดูแลรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบที่ประสานเชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกำลังกายและเล่นกีฬา

(1)  เป้าประสงค์

1.1  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งทักษะชีวิต และมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ มีหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต

1.2  ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทันต่อการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในท้องถิ่น

1.3  ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพอย่างครอบคลุม มีคุณภาพและเข้าถึงบริการได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค

1.4  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มีพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม สามารถควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง รวมทั้งมีระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเชิงรุก

1.5   เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาเป็นประจำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

(2)  ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

2.1  ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2  ชุมชนมีสภาพแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการที่ดี

2.3  จำนวนศูนย์ที่ถ่ายทอดความรู้ให้ชุมชนในอำเภอ

2.4  ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

(3)  แนวทางมาตรการการพัฒนาอำเภอ

3.1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3.1.1  การปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในชุมชน ท้องถิ่น เข้ามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่และสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิต

3.1.2  เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชน สามารถจัดการบริการขั้นพื้นฐาน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชน

3.1.3  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และส่งเสริมการออม เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต

3.2  การพัฒนาการศึกษา

3.2.1  สร้างโอกาสและทางเลือกสำหรับประชาชนในการเข้าถึงบริการการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนสร้างปัจจัยและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับคนทุกช่วงวัย

3.2.2  สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา และสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ

3.3  การพัฒนาการสาธารณสุข

3.3.1  เพิ่มคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน

3.3.2  ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นฐาน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรไทย เพื่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชน

3.3.3  พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค รวมทั้งภัยสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย

3.3.4  ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการจัดกิจกรรมและเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ

4.3  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลข้อที่ 1.1  สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย โดยการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างเสถียรภาพทางการเมือง การปกครอง สังคมและเศรษฐกิจ

มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลข้อที่ 1.3  แก้ไขปัญหายาเสพติดและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยยึดหลักการ “ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา ส่วนผู้ค้าคือผู้ที่ต้องรับโทษตามกระบวนการยุติธรรม” และการลดปริมาณผู้เสพยา ป้องกันกลุ่มเสี่ยงมิให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลข้อที่ 8.1  สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงกับแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนอำเภอ จังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน และการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของผู้ว่าราชการจังหวัด

มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลข้อที่ 4.3  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินและป่าไม้ โดยยุติการเผาตอซังฟางข้าว อ้อย วัชพืช  การลดใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร อนุรักษ์และป้องกันรักษาป่าที่สมบูรณ์ สนับสนุนให้มีการปลูกและฟื้นฟูป่า การจัดการป่าชุมชน ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสม

(1)  เป้าประสงค์

1.1  เสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี

1.2  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยความร่วมมือของชุมชน มีศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่นของตน

(2)  ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

2.1  ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนด้วย

กระบวนการมีส่วนร่วม

2.2  ร้อยละที่ลดลงของจำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.

2.3  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

2.4  ร้อยละความสำเร็จในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

2.5  ระดับความสำเร็จของการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(3)  แนวทางมาตรการการพัฒนาอำเภอ

3.1  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3.1.1  ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน

3.1.2  พัฒนาองค์กรชุมชนและผู้นำชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน

3.1.3  เสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยกระบวนการแผนชุมชน โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.2  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3.2.1  ปรับปรุงรูปแบบของการให้บริการประชาชน อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนการทำงาน ทำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

3.2.2  ส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างการประสานและบูรณาการในระดับอำเภอเชื่อมโยงกับจังหวัดให้มีระบบแผนงาน งบประมาณ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้ตรงตามความต้องการของประชาชน

3.2.3  สร้างความโปร่งใสของการปฏิบัติในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ

3.3  ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3.3.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชนให้การรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน ชุมชน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก และพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน

3.3.2  เร่งรัดการปราบปรามการค้ายาเสพติด และผู้มีอิทธิพลในทุก ๆ ด้าน ดำเนินการป้องกันมิให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

3.3.3  เพิ่มบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน อาสาสมัครชุมชนและประชาชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการสาธารณภัย

3.4  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

3.4.1  เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน

3.4.2  ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการป่าชุมชน การปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ อนุรักษ์บำรุงดินและน้ำ เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่า เผาป่า และพื้นที่การเกษตร

4.5 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น (สมัยนางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน)

นโยบายในการบริหารงานราชการที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นแถลงต่อสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ผู้ทรงเกียรติ และประชาชนชาวตำบลตาเนินได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ เจตนารมณ์ ที่จะมุ่งในการพัฒนา มีดังต่อไปนี้

นโยบายข้อที่ 1   ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคและพัฒนาสาธารณูปการ

1.1. พัฒนาและสนับสนุนให้ประชาชน  ได้รับความสะดวกในการสัญจร  การคมนาคม           มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ถนน  ตรอก  ซอย  ให้ได้มาตรฐาน  มั่นคงแข็งแรง  มีความปลอดภัย   จากมลพิษ  เหตุรำคาญ  ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร

1.2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึงเป็นธรรม  ปรับปรุงสถานที่สาธารณะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม  และร่วมรับผิดชอบ

1.3 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะ  ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบสัมมาอาชีพตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

1.4 พัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์  ความร่มรื่นเขียวขจีให้เป็นธรรมชาติ  และเกิดความสมดุลทางธรรมชาติ

1.5 ปรับปรุงและพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่  มีสภาพการกินดีอยู่ดี  ตลอดจนการจัดการระบบระบายน้ำตามชุมชน  ท่อระบายน้ำ  รางระบายน้ำอุดตัน  ชำรุดเสียหาย  น้ำท่วมขัง  การไหลไม่สะดวก          เพื่อสุขอนามัยความเป็นอยู่ของประชาชน

1.6 ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภค - บริโภคที่สะอาดและทั่วถึง

นโยบายข้อที่ 2   ด้านการเมืองการบริหาร

2.1 ส่งเสริมและยึดมั่นในการปกครองตามระบบประชาธิปไตย

2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง  การบริหาร  และทางกฎหมาย

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอปัญหา          มีอิสระในการสรรหาตัวแทนชุมชน  ในการร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมแก้ไข  ร่วมรับผิดชอบ  และร่วมรับประโยชน์

นโยบายข้อที่ 3  ด้านการบริหารราชการ

3.1 ปรับปรุงและพัฒนาด้านการบริการของเจ้าหน้าที่  โดยยึดหลักการบริการที่ประทับใจ  สะดวก  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และสนับสนุนให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยในการบริการประชาชน

3.2 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร  พัฒนาระบบสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง

นโยบายข้อที่ 4   ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.1 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้ทั่วถึง  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอุบัติเหตุ  อุบัติภัย  ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรยามค่ำคืน

4.2 สนับสนุนให้มีเครื่องมือ  เครื่องใช้  อุปกรณ์  ยานพาหนะ  ด้านการป้องกันและบรรเทา         สาธารณภัยอย่างเพียงพอ

4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยปรับปรุงพัฒนาศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือและเป็นกำลังเสริมกับส่วนราชการในการแจ้งข่าว          เฝ้าระวังสอดส่อง ตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อย

นโยบายข้อที่ 5   ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

5.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน  เพื่อกระจายรายได้  ลดปัญหาการว่างงาน  เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพฝึกอบรมกลุ่มอาชีพและผู้สนใจอาชีพต่างๆ		5.3 จัดให้มีการจัดการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  การรณรงค์ความรู้  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

5.4 จัดอบรมกลุ่มเยาวชนปลอดยาเสพติด

5.5 ส่งเสริมการกีฬาให้ประชาชน  เด็ก  เยาวชน  เล่นกีฬา  ออกกำลังกาย  และพัฒนาบุคลิกภาพพลานามัย

นโยบายข้อที่ 6   ด้านการศึกษา

6.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ที่อยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล     ตาเนิน จัดให้อาหารเสริม (นม)  อาหารให้ถูกสุขอนามัย สนับสนุนให้มีเครื่องเล่น วัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียน

6.2 มุ่งเน้นให้เด็กก่อนวัยเรียนให้มีการเรียนรู้ การรู้จักเข้าสังคม ปลูกฝังวัฒนธรรมให้เด็กได้สำนึกแต่เยาว์วัย และเน้นการแบ่งเบาภาระให้ผู้ปกครองได้มีเวลาหาเลี้ยงชีพ ตลอดจนให้ผู้ปกครอง      เข้ามามีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลในกิจกรรมต่าง ๆ

6.3 ส่งเสริมให้โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน       การเสริมสร้างความรู้ทักษะที่ทันสมัย  สนับสนุนให้เด็กนักเรียน  ผู้ด้อยโอกาส ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้      มีอนาคตที่ก้าวหน้า  ตลอดจนสนับสนุนด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

นโยบายข้อที่  7   ด้านสิ่งแวดล้อม

7.1 รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนัก และมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

7.2 ควบคุมดูแลและขจัดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  อนามัยของประชาชน

7.3 รณรงค์ปลูกป่า  รักษาคูคลอง  แหล่งน้ำสาธารณะโดยริเริ่มที่บ้านตนเองก่อน

นโยบายข้อที่  8  ด้านสวัสดิการสังคม

8.1 พัฒนาและส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชน  มีความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง

8.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้หลักประกันคุณภาพแก่ประชาชนให้การสงเคราะห์การยังชีพแก่ประชาชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ติดเชื้อเอดส์  โดยจัดทะเบียนไว้  เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ

นโยบายข้อที่  9  ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี

ให้ความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  โดยร่วมกับคณะกรรมการชุมชน  ประชาชน  ภาครัฐ  และเอกชน  ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  เช่น  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีลอยกระทง  และทุกประเพณี  ที่ได้ดำเนินการสืบทอดวัฒนธรรม เป็นประจำทุกปี  ตลอดจนให้ความสำคัญของศาสนสถาน  ถาวรวัตถุ  บูรณปฏิสังขรณ์  ศาสนสถาน  อันเป็นที่เคารพสักการะของประชาชน

นโยบายข้อที่ 10   ด้านสาธารณสุข

10.1 สนับสนุนส่งเสริมบริการสาธารสุขขั้นพื้นฐาน สนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานให้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในตำบลอย่างทั่วถึง

10.2 สนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์ ในการป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ

10.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 การพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงาน |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2555 | 2556 | 2557 | ที่คาดว่าจะได้รับ | ที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |
| 4-1 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ | เพื่อเป็นการช่วยเหลือ | ผู้สูงอายุ จำนวน 707 คน | 4,242,000 |  |  | ผู้สูงอายุมีชีวิตและความเป็นอยู่ | ส่วนสวัสดิการ |
|  | ผู้สูงอายุ 14 หมู่บ้าน | ผู้สูงอายุ |  | (งบ อบต.) |  |  | ที่ดีขึ้น | สังคม |
|  |  |  |  | (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) |  |  |  |  |
| 4-2 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อเป็นการช่วยเหลือ | ผู้พิการ จำนวน 144 คน | 864,000 |  |  | ผู้พิการมีชีวิตและความเป็นอยู่ | ส่วนสวัสดิการ |
|  | 14 หมู่บ้าน | ผู้พิการ |  | (งบ อบต.) |  |  | ที่ดีขึ้น | สังคม |
|  |  |  |  | (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) |  |  |  |  |
| 4-3 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ | เพื่อเป็นการช่วยเหลือ | ผู้ติดเชื้อเอดส์ จำนวน 6 คน | 36,000 |  |  | ผู้ติดเชื้อเอดส์มีชีวิตและ | ส่วนสวัสดิการ |
|  | ผู้ติดเชื้อเอดส์ 14 หมู่บ้าน | ผู้ติดเชื้อเอดส์ |  | (งบ อบต.) |  |  | ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | สังคม |
| 4-4 | โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส | เพื่อเป็นการช่วยเหลือ | ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 100 คน | 30,000 |  |  | ประชาชนมีชีวิตและ | ส่วนสวัสดิการ |
|  |  | ประชาชนผู้ด้อยโอกาส |  | (งบ อบต.) |  |  | ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | สังคม |
| 4-5 | โครงการสงเคราะห์หรือถุงยังชีพ | เพื่อช่วยเหลือผู้ยากจนให้ | จัดสรรงบประมาณเบี้ยสงเคราะห์ | 70,000 |  |  | ผู้มีรายได้น้อยได้รับการ | ส่วนสวัสดิการ |
|  | ให้แก่คนยากจน | ได้รับการช่วยเหลืออย่าง | หรือถุงยังชีพแก่ผู้ยากจน 14 หมู่ | (งบ อบต.) |  |  | ช่วยเหลืออย่างเต็มที่และ | สังคม |
|  |  | พอเพียง | บ้านๆละ 10 คน รวม 140 คน |  |  |  | ทั่วถึงอย่างเสมอภาค |  |
| 4-6 | สนับสนุนรถเข็นสำหรับผู้พิการ | เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ | กลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุ | 100,000 |  |  | กลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วย | ส่วนสวัสดิการ |
|  | ผู้ป่วย หรือ ผู้สูงอายุ | ผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุ | ทั้ง 14 หมู่บ้าน | (งบ อบต.) |  |  | หรือผู้สูงอายุมีรถเข็น | สังคม |
|  |  |  |  |  |  |  | ใช้เพื่ออำนวยความสะดวก |  |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงาน |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2555 | 2556 | 2557 | ที่คาดว่าจะได้รับ | ที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |
| 4-7 | โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและ | เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ | กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยพิบัติ | 20,000 |  |  | กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบ | ส่วนสวัสดิการ |
|  | ผู้ประสบภัยพิบัติอำภอเนินสง่า | ผู้ประสบภัยพิบัติในเขต | ในเขตอำเภอเนินสง่า | (งบ อบต.) |  |  | ภัยพิบัติในเขตอำเภอเนินสง่า | สังคม |
|  |  | อำเภอเนินสง่า | (อุดหนุนอำเภอเนินสง่า) |  |  |  | ได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน |  |
|  | โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แนวทางที่ 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ดำเนินการเอง 5 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อุดหนุน 2 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จำนวนโครงการสะสม 387 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การส่งเสริมการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงาน |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2555 | 2556 | 2557 | ที่คาดว่าจะได้รับ | ที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |
| 4-8 | โครงการสร้างเสริมสุขภาพ | เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน | จัดการออกกำลังกายเนื่องในกิจ |  |  | 30,000 | ประชาชนทั่วไปที่มาออก | ส่วนสวัสดิการ |
|  | และออกกำลังกาย | หันมาออกกำลังกายเพื่อ | กรรมเทศกาล และวันสำคัญให้ |  |  | (งบ อบต.) | กำลังกายมีสุขภาพแข็งแรง | สังคม |
|  |  | สุขภาพ | กับประชาชนจำนวน 3 โครงการ |  |  |  | มากขึ้น |  |
| 4-9 | โครงการสนับสนุนเครื่องเสียง | เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน | 1.1 จัดซื้อเครื่องเสียงสำหรับการออก | 700,000 |  |  | ประชาชนทั่วไปที่มาออก | ส่วนสวัสดิการ |
|  | สำหรับการออกกำลังกายเต้น | หันมาออกกำลังกายเพื่อ | กำลังกายเต้นแอโรบิคให้กับหมู่ | (งบ อบต.) |  |  | กำลังกายมีสุขภาพแข็งแรง | สังคม |
|  | แอโรบิคให้ทั้ง 14 หมู่บ้าน | สุขภาพ | บ้านๆ ละ 1 ชุด ทั้ง 14 หมู่บ้าน |  |  |  | มากขึ้น |  |
|  | และ อบต.ตาเนิน |  | 1.2 จัดซื้อเครื่องเสียงสำหรับการออก | 30,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | กำลังกายเต้นแอโรบิคให้กับ อบต. | (งบ อบต.) |  |  |  |  |
|  |  |  | ตาเนิน จำนวน 1 ชุด |  |  |  |  |  |
| 4-10 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา | เพื่อให้ครอบครัวมีความ | ประชาชนทั้ง 14 หมู่บ้าน |  | 30,000 |  | เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมี | ส่วนสวัสดิการ |
|  | ครอบครัวในชุมชน | สามัคคี |  |  | (งบ อบต.) |  | ความรักอบอุ่นและเกิดสามัคคี | สังคม |
| 4-11 | โครงการลานกีฬาและสนาม | เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน | ก่อสร้างลานกีฬา พร้อมอุปกรณ์ให้ |  | 200,000 |  | ประชาชนทั่วไปที่มาออก | ส่วนโยธา |
|  | เด็กเล่น | หันมาออกกำลังกายเพื่อ | หมู่บ้าน และชุมชน จำนวน 14 หมู่บ้าน |  | (งบ อบต.) |  | กำลังกายมีสุขภาพแข็งแรง |  |
|  |  | สุขภาพ |  |  |  |  | มากขึ้น |  |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงาน |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2555 | 2556 | 2557 | ที่คาดว่าจะได้รับ | ที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |
| 4-12 | โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุง | เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน | 1.ประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย(10,000) | 90,000 |  |  | ประชาชนร่วมมือกันรณรงค์ | ส่วนการศึกษา |
|  | รักษาศาสนา และประเพณี | ช่วยกันทำนุบำรุงศาสนา | 2.บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน(10,000) | (งบ อบต.) |  |  | การรักษาบำรุงศาสนา และ | ศาสนา |
|  | วัฒนธรรมท้องถิ่น | และประเพณี วัฒนธรรม | 3.ประเพณีสงกรานต์ (20,000) |  |  |  | ประเพณีวัฒนธรรมให้คงไว้ | และวัฒนธรรม |
|  |  | ที่ดีงามไว้ | 4.ประเพณีเลี้ยงศาลประจำบ้าน(5,000) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.งานประเพณีแห่เทียนพรรษา(10,000) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.ประเพณีลอยกระทง (35,000) |  |  |  |  |  |
| 4-13 | โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น | เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน | รดน้ำหลวงพ่อใหญ่ในงานเทศกาล | 10,000 |  |  | ประชาชนร่วมมือกันรณรงค์ | ส่วนการศึกษา |
|  | รดน้ำหลวงพ่อใหญ่ในงานเทศกาล | ช่วยกันทำนุบำรุงศาสนา | สงกรานต์ หมู่ที่ 4 | (งบ อบต.) |  |  | การรักษาบำรุงศาสนา และ | ศาสนา |
|  | สงกรานต์ หมู่ที่ 4 | และประเพณี วัฒนธรรม |  |  |  |  | ประเพณีวัฒนธรรมให้คงไว้ | และวัฒนธรรม |
|  |  | ที่ดีงามไว้ |  |  |  |  |  |  |
| 4-14 | โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง | เพื่อรณรงค์หลักคุณธรรม | หมู่ที่ 1-14 | 140,000 |  |  | เกิดความสามัคคีภายใน | ส่วนการศึกษา |
|  | หมู่ที่ 1-14 | ภายในหมู่บ้าน |  | (งบ อบต.) |  |  | หมู่บ้าน | ศาสนา |
|  |  |  |  |  |  |  |  | และวัฒนธรรม |
| 4-15 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่ | เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรม | สนับสนุนการปฏิบัติธรรมใน | 20,000 |  |  | ประชาชนได้พัฒนาบำรุง | ส่วนการศึกษา |
|  | สำนักปฏิบัติธรรม หมู่ที่ 10 | จริยธรรมและเยาวชนใน | สำนักปฏิบัติธรรม หมู่ที่ 10 | (งบ อบต.) |  |  | ศาสนาและคุณธรรมใน | ศาสนา |
|  |  | ท้องถิ่น |  |  |  |  | การดำเนินชีวิตประจำวัน | และวัฒนธรรม |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงาน |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2555 | 2556 | 2557 | ที่คาดว่าจะได้รับ | ที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |
| 4-16 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | เพื่อส่งเสริมคุณธรรม | ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ | 40,000 |  |  | ได้พัฒนาบำรุงศาสนาและ | สำนักปลัด |
|  | ให้กับบุคลากร | จริยธรรมให้กับบุคลากร | บุคลากรของอบต.ตามวันสำคัญ | (งบ อบต.) |  |  | จริยธรรมคุณธรรมใน |  |
|  |  | ของอบต.และสมาชิกอบต. | ทางศาสนา |  |  |  | การดำเนินชีวิตประจำวัน |  |
| 4-17 | โครงการสวนพักผ่อนและ | เพื่อสนับสนุนการเล่นกีฬา | ก่อสร้างสวนสาธารณะสำหรับให้ |  | 300,000 |  | ประชาชนให้ความสนใจใน | ส่วนโยธา |
|  | ออกกำลังกาย | และออกกำลังกายในกับ | ประชาชนออกกำลังกาย ณ ที่ทำการ |  | (งบ อบต.) |  | การมาออกกำลังกายกันมากขึ้น |  |
|  |  | เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพ | อบต. จำนวน 1 แห่ง |  |  |  |  |  |
|  |  | ติด | จัดซื้อชุดสำหรับนั่งพักผ่อนสำหรับ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ประชาชน จำนวน 5 ชุด |  |  |  |  |  |
| 4-18 | โครงการจัดทำสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนา | เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กอีก | ก่อสร้างสนามเด็กเล่น จำนวน 2 สนาม | 400,000 |  |  | มีเด็กให้ความสนใจในการเข้า | ส่วนโยธา |
|  | เด็กเล็กอบต.ตาเนิน | ทางด้านการกีฬา | พร้อมอุปกรณ์ | (งบ อบต.) |  |  | มาเล่นในสนามเด็กเล่นอยู่ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | เป็นประจำ |  |
| 4-19 | โครงการก่อสร้างลานกีฬา | เพื่อสนับสนุนการเล่นกีฬา | ก่อสร้างสนามเอนกประสงค์ |  | 1,500,000 |  | ประชาชนได้มีสนามกีฬา | ส่วนโยธา |
|  | อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ,4,11,12 | ให้กับเยาวชน | จำนวน 3 สนาม |  | กทท. |  | ออกกำลังกายอย่างพอเพียง |  |
|  |  |  |  |  |  |  | และทั่วถึง |  |
| 4-20 | โครงการสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค | เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ | สนับสนุนงบประมาณค่า |  | 5,000 |  | ประชาชนทั่วไปที่มาออก | ส่วนสวัสดิการ |
|  | กลุ่มออกกำลังกาย | ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | สาธารณูปโภค(ค่าน้ำ,ค่าไฟ) ให้ |  | (งบ อบต.) |  | กำลังกายมีสุขภาพแข็งแรง | สังคม |
|  | เต้นแอโรบิค หมู่ที่ 4 | ทำให้ร่างกายแข็งแรง | กับกลุ่มออกกำลังกายเต้นแอโรบิค |  |  |  | และหันมาออกกำลังกาย |  |
|  |  |  | ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 |  |  |  | มากขึ้น |  |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงาน |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2555 | 2556 | 2557 | ที่คาดว่าจะได้รับ | ที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |
| 4-21 | โครงการมหกรรมสร้างสุขภาพ | เพื่อเป็นการส่งเสริม | ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม | 20,000 |  |  | ประชาชนมีการออกกำลังกาย | ส่วนสวัสดิการ |
|  |  | การเล่นกีฬาของประชาชน | จำนวน 200 คน | (งบ อบต.) |  |  | เพิ่มมากขึ้น | สังคม |
| 4-22 | โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา | เพื่อเป็นการส่งเสริม | สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา | 140,000 |  |  | มีอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ใน | สำนักปลัด |
|  | ทั้ง 14 หมู่บ้าน | การเล่นกีฬาของประชาชน |  | (งบ อบต.) |  |  | การออกกำลังกาย | ส่วนสวัสดิการ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | สังคม |
| 4-23 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน | เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา | ราษฎรทั้ง 14 หมู่บ้าน เข้าร่วมแข่งขัน | 30,000 |  |  | ราษฎรมีสุขภาพกายที่แข็งแรง | ส่วนสวัสดิการ |
|  | ยาเสพติด | ของประชาชน | กีฬา | (งบ อบต.) |  |  | และหันมาเล่นกีฬามากขึ้น | สังคม |
| 4-24 | โครงการส่งแสริมวัฒนธรรมและ | เพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิ | ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น | 30,000 |  |  | ราษฎรมีจิตสำนึกในการ | ส่วนการศึกษา |
|  | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ปัญญาชาวบ้าน |  | (งบ อบต.) |  |  | อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น | ศาสนา |
|  |  |  |  |  |  |  |  | และวัฒนธรรม |
| 4-25 | โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา | เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา | สมาชิก อบต. 4 ตำบลเข้าร่วมการ | 80,000 |  |  | สมาชิก อบต. | สำนักปลัด |
|  | อบต.สัมพันธ์ระดับอำเภอ | ของสมาชิก พนักงาน | แข่งขันกีฬา | (งบ อบต.) |  |  | มีสุขภาพที่แงแรง | ส่วนสวัสดิการ |
|  | และจังหวัด | และลูกจ้าง |  |  |  |  |  | สังคม |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงาน |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2555 | 2556 | 2557 | ที่คาดว่าจะได้รับ | ที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |
| 4-26 | โครงการ To Be Number One | เพื่อเป็นการพัฒนาสุขภาพ | เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกระดับ |  | 20,000 |  | เด็ก เยาวชน และประชาชน | สำนักปลัด |
|  |  | และส่งเสริมการกีฬา เพื่อ | ในตำบล |  | (งบ อบต.) |  | ทุกระดับมีสุขภาพและ | ส่วนสวัสดิการ |
|  |  | สร้างโอกาสให้เยาวชนได้ |  |  |  |  | พลานามัยที่ดี | สังคม |
|  |  | พัฒนาทักษะด้านกีฬาเพื่อ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | หลีกเลี่ยงการหมกมุ่นและ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | มั่วสุมสิ่งอบายมุขและ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ยาเสพติด |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แนวทางที่ 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ดำเนินการเอง 18 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อุดหนุน 1 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวมทั้งสิ้น 19 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จำนวนโครงการสะสม 406 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 การเพิ่มช่องทางในการรับข้อมูล ข่าวสาร |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงาน |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2555 | 2556 | 2557 | ที่คาดว่าจะได้รับ | ที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |
| 4-27 | โครงการก่อสร้างที่อ่านหนังสือ | เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ | สถานที่อ่านหนังสือพิมพ์ 14 หมู่บ้าน | 420,000 |  |  | ประชาชนมีที่สำหรับอ่าน | ส่วนโยธา |
|  | ประจำหมู่บ้าน | ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ |  | (งบ อบต.) |  |  | หนังสือเพิ่มพูนความรู้ |  |
| 4-28 | โครงการหนังสือพิมพ์และวารสาร | เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ | จัดซื้อวารสารหนังสือพิมพ์ให้กับ | 97,500 |  |  | ประชาชนพนักงานลูกจ้างได้ | สำนักปลัด |
|  |  | ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ | หมู่บ้าน 14 หมู่และที่ทำการ อบต. | (งบ อบต.) |  |  | อ่านเพิ่มพูนความรู้ |  |
| 4-29 | โครงการส่งเสริมสนับสนุน | เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ | จัดประชุมประชาคมตำบล จำนวน | 140,000 |  |  | ประชาชนได้รับความรู้เรื่อง | สำนักปลัด |
|  | การอบรมประชุมสัมมนาและ | การทำประชาคม และ | 2 ครั้ง สนับสนุนประชาคม | (งบ อบต.) |  |  | การทำประชาคม |  |
|  | จัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชน | เป็นการรวมกลุ่มประชาคม | สัมมนาให้กับผู้แทนชุมชน |  |  |  |  |  |
|  | การประชุมประชาคม |  | จำนวน 2 ครั้งจัดประชุมประชาชน |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ทั้ง 14 หมู่บ้าน |  |  |  |  |  |
| 4-30 | โครงการก่อสร้างเวทีการแสดง | เพื่อจะได้มีเวทีในการจัดกิจ | ก่อสร้างหรือจัดทำเวทีเพื่อใช้ใน |  | 150,000 |  | ประชาชนมีสถานที่ในการ | ส่วนโยธา |
|  | ปราศรัย/ เสวนาและจัดกิจกรรม | กรรมอบรมในวาระต่างๆ | กิจกรรมแสดงการปราศรัยและ |  | (งบ อบต.) |  | จัดกิจกรรมต่างๆ อย่าง |  |
|  | ประจำตำบล |  | ในโอกาสวันสำคัญจำนวน 1 เวที |  |  |  | พร้อมเพรียง |  |
| 4-31 | โครงการปรับปรุง บำรุงรักษา | เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ | อุดหนุนหมู่บ้านในการจัดหาอุปกรณ์ |  | 250,000 |  | ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าว | สำนักปลัด |
|  | การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ | ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน | หอกระจายข่าว และบำรุงรักษา |  | (งบ อบต.) |  | สารอย่างรวดเร็วและเข้าใจ |  |
|  | ข้อมูลข่าวสาร | ได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง | จำนวน 14 หมู่บ้าน |  |  |  | ในข่าวสารนั้น |  |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงาน |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2555 | 2556 | 2557 | ที่คาดว่าจะได้รับ | ที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |
| 4-32 | โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ | เพื่อใช้ในการประชา- | จัดทำเว๊ปไซต์ตำบลและเช่าพื้นที่ |  | 25,000 |  | ประชาชนรับทราบข้อมูล | สำนักปลัด |
|  | สำหรับบุคลากรและประชาชน | สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ | เว๊ปไซต์ตำบล |  | (งบ อบต.) |  | ข่าวสารอย่างรวดเร็วและเข้าใจใน |  |
|  |  | ประชาชนได้รับทราบ |  |  |  |  | ข่าวสารนั้น อย่างทั่วถึง |  |
|  |  | ข่าวสารอย่างทั่วถึง |  |  |  |  |  |  |
| 4-33 | โครงการจัดทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ | เพื่อใช้ในการประชา- | จัดทำป้ายสื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ | 60,000 |  |  | ประชาชนรับทราบข้อมูล | สำนักปลัด |
|  | ข้อมูลข่าวสาร | สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ | เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของอบต. | (งบ อบต.) |  |  | ข่าวสารอย่างรวดเร็วและ | และส่วนโยธา |
|  |  | ประชาชนได้รับทราบ | ประจำหมู่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน |  |  |  | เข้าใจในข่าวสารนั้น |  |
|  |  | ข่าวสารอย่างทั่วถึง |  |  |  |  | อย่างทั่วถึง |  |
|  | โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แนวทางที่ 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ดำเนินการเอง 7 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อุดหนุน - โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จำนวนโครงการสะสม 413 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงาน |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2555 | 2556 | 2557 | ที่คาดว่าจะได้รับ | ที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |
| 4-34 | โครงการจัดหาวัสดุ สาธารณสุข | เพื่อป้องโรคที่มีได้ทันท่วงที่ | 1.1 น้ำยาพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท | 100,000 |  |  | สามารถกันโรคในสัตว์ | สำนักปลัด |
|  | ป้องกันโรคในคนและสัตว์ |  | สำหรับกำจัดและป้องกันการแพร่ | (งบ อบต.) |  |  | และสามารถควมคุมได้ |  |
|  |  |  | ระบาดของยุงจำนวน 2 ครั้ง |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จำนวน 1 ครั้ง |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3 จัดซื้อหรือสนับสนุนเวชภัณฑ์ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ให้แก่สาธารณสุข ประจำ 14 หมู่บ้าน |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ปีละ 1 ครั้ง |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4 จัดซื้อชุดตรวจหาสารตกค้างใน |  |  |  |  |  |
|  |  |  | อาหารที่ตลาดร้านค้า จำนวน 2 ชนิด |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รวม 15 ชุด |  |  |  |  |  |
| 4-35 | โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่อง | เพื่อให้ทุกหมู่บ้านใช้ดูแล | จัดหาเครื่องมือในการตรวจโรค |  | 140,000 |  | ประชาชนได้รู้จักการดูแลและ | สำนักปลัด |
|  | มือตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ | ตรวจเองภายในหมู่บ้านใน | จำนวน 14 เครื่อง ให้กับหมู่บ้าน |  | (งบ อบต.) |  | รักษาเอง |  |
|  | และผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป | การป้องกันและรักษาตนเอง |  |  |  |  |  |  |
| 4-36 | โครงการฝึกอบรมผู้นำและเยวชน | เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลา | ผู้นำ เยาวชน ทั้ง 14 หมู่บ้าน |  | 20,000 |  | กลุ่มเยาวชนได้นำความรู้ไป | สำนักปลัด |
|  | ทัศนศึกษาดูงานในตำบล | ให้เป็นประโยชน์ |  |  | (งบ อบต.) |  | ใช้ให้เกิดประโยชน์ |  |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงาน |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2555 | 2556 | 2557 | ที่คาดว่าจะได้รับ | ที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |
| 4-37 | โครงการเครื่องตรวจเบาหวาน | เพื่อให้ทุกหมู่บ้านใช้ดูแล | จัดหาเครื่องมือในการตรวจโรค |  |  | 70,000 | ประชาชนได้รู้จักการดูแลและ | สำนักปลัด |
|  | โรคหัวใจแบบดิจิตอลเครื่องวัด | ตรวจเองภายในหมู่บ้านใน | จำนวน 14 เครื่อง ให้กับหมู้บาน |  |  | อบต.,สาธารณสุข | รักษาเอง |  |
|  | ความดันในกลุ่ม อสม. จำนวน 14 หมู่บ้าน | การป้องกันและรักษาตนเอง |  |  |  |  |  |  |
| 4-38 | โครงการป้องกัน รณรงค์ และ | เพื่อป้องกันเยาวชนให้ | สนับสนุนและอุดหนุนรวมพลังในการ | 240,000 |  |  | ชุมชนเข้มแข็งคอยระวังไม่ไห้ | สำนักปลัด |
|  | ปราบปรามยาเสพติด | ห่างไกลยาเสพติด | ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | (งบ อบต.) |  |  | มียาเสพติดเข้ามาใน |  |
|  |  |  | จำนวน 2 กลุ่ม |  |  |  | หมู่บ้านและให้รู้ถึงพิษอัน |  |
|  |  |  | จัดกิจกรรมรวมพลังในการรณรงค์ |  |  |  | ร้ายแรงที่เกิดจากยาเสพติด |  |
|  |  |  | และป้องกันยาเสพติด |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จำนวน 2 กิจกรรม จัดทำป้ายประชา- |  |  |  |  |  |
|  |  |  | สัมพันธ์และรณรงค์เกี่ยวกับ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ยาเสพติด จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 3 แห่ง |  |  |  |  |  |
| 4-39 | โครงการจัดอบรมเยาวชนชุด | เพื่อป้องกันเยาวชนให้ | เยาวชนหมู่บ้านละ 10 คน | 50,000 |  |  | การรณรงค์ครั้งนี้ได้ผลการ | สำนักปลัด |
|  | ป้องกันยาเสพติด | ห่างไกลยาเสพติด | จำนวน 14 หมู่บ้าน | (งบ อบต.) |  |  | ตอบรับเป็นอย่างดี |  |
| 4-40 | โครงการผู้ประสานพลังแผ่นดิน | เพื่อเป็นการป้องกันและ | ผู้ประสานพลังแผ่นดิน ระดับหมู่บ้าน | 140,000 |  |  | หมู่บ้านปลอดยาเสพติด | สำนักปลัด |
|  |  | ปราบปรามปัญหา | ทั้ง 14 หมู่บ้าน | (งบ อบต.) |  |  | ทั้ง 14 หมู่ |  |
|  |  | ยาเสพติด |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงาน |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2555 | 2556 | 2557 | ที่คาดว่าจะได้รับ | ที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |
| 4-41 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย | เพื่อฝึกอบรมทบทวน | อปพร.และชุดปฏิบัติการต่างๆ ของ | 150,000 |  |  | มีความพร้อม ความชำนาญ มี | สำนักปลัด |
|  | ฝ่ายพลเรือน | (อปพร.)และฝึกซ้อมแผน | ต. ตาเนินได้อบรมและฝึกซ้อม | (งบ อบต.) |  |  | ประสบการณ์ในการรับมือกับภัย |  |
|  |  | การป้องกันและระงับภัยที่ | แผนป้องกันภัย |  |  |  | ที่อาจจะเกิดขึ้น |  |
|  |  | อาจจะเกิดขึ้น |  |  |  |  |  |  |
| 4-42 | ก่อสร้างป้อมยามและจุดบริการ | เพื่อเป็นจุดตรวจและจุด | ก่อสร้างป้อมยาม ขนาดกว้าง 7.60 เมตร | 350,000 | - | - | - ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน | สำนักปลัด |
|  | ประชาชน | บริการประชาชนใน | ยาว 15.20 เมตร ตามแบบที่ อบต. | (งบ อบต.) |  |  | และบรรเทาสาธารณภัยใช้เป็น |  |
|  |  | เทศกาลต่างๆ | กำหนด (สถานที่ดำเนินการที่ |  |  |  | ศูนย์ฐานข้อมูลในการปฏิบัติ |  |
|  |  |  | ทำการ อบต.ตาเนิน) |  |  |  | หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ |  |
| 4-43 | โครงการโรงเรียนสีขาว | เพื่อให้โรงเรียนในตำบล | โรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ในเขตพื้นที่เป็น | 20,000 |  |  | เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี | สำนักปลัด |
|  |  | เป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติด | โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด | (งบ อบต.) |  |  | ห่างไกลยาเสพติด |  |
| 4-44 | โครงการป้องกัน บำบัด รักษา ฟื้นฟู | เพื่อเป็นการป้องกันและลด | เยาวชนและประชาชนกล่มเสี่ยงที่ |  | 100,000 |  | เยาวชนและประชาชนผู้ติดสาร | สำนักปลัด |
|  | ผู้ใช้สารเสพติด | จำนวนผู้ใช้สารเสพติด | เข้าทำพันธสัญญากับอำเภอ |  | งบ อบต |  | เสพติดได้รับการบำบัดรักษา |  |
| 4-45 | โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนา | เพื่อเป็นการส่งเสริมและ | ประชาชน 14 หมู่บ้าน | 20,000 |  |  | ประชาชน 14 หมู่บ้านมี | สำนักปลัด |
|  | ครอบครัวในชุมชน ตำบลตาเนิน | สร้างครอบครัวให้อบอุ่น |  | (งบ อบต.) |  |  | ครอบครัวที่อบอุ่นและเข้มแข็ง |  |
|  |  | และเข้มแข็ง |  |  |  |  |  |  |
| 4-46 | โครงการควบคุมและป้องกัน | เพื่อเป็นการควบคุมและ | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และอบรม | 50,000 |  |  | ผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อได้รับการ | สำนักปลัด |
|  | โรคเอดส์ | ป้องกันโรคเอดส์ | แกนนำสาธารณสุขประจำครอบครัว | (งบ อบต.) |  |  | ดูแลและผู้ป่วยโรคเอดส์ใน |  |
|  |  |  | 14 หมู่บ้าน |  |  |  | ตำบลลดลง |  |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงาน |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2555 | 2556 | 2557 | ที่คาดว่าจะได้รับ | ที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |
| 4-47 | โครงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ | ประชาชน 14 หมู่บ้าน |  | 30,000 |  | ประชาชน 14 หมู่บ้านมี | สำนักปลัด |
|  | ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา | ที่ดี |  |  | (งบ อบต.) |  | สุขภาพแข็งแรง |  |
|  | สุขภาพ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-48 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ | เพื่อเป็นการป้องกันและ | อุดหนุนการปฏิบัติงานระดับอำเภอ | 20,000 |  |  | ประชาชน 14 หมู่บ้าน | สำนักปลัด |
|  | ประสิทธิภาพผู้ประสานพลัง | ปราบปรามปัญหา |  | (งบ อบต.) |  |  | มีกระบวนการในการแก้ไข |  |
|  | แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับอำเภอ | ยาเสพติด |  |  |  |  | ปัญหายาเสพติดตามยุทธ- |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ศาสตร์รั้วชุมชน |  |
| 4-49 | โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ | เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ | อุดหนุนการปฏิบัติงานระดับอำเภอ | 10,000 |  |  | ประชาชน 14 หมู่บ้าน | สำนักปลัด |
|  |  | ดำเนินตามนโยบาย |  | (งบ อบต.) |  |  | มีความพึงพอใจ นโยบาย |  |
|  |  | กระทรวงมหาดไทยด้าน |  |  |  |  | การจัดระเบียบสังคม |  |
|  |  | การป้องกันและแก้ไข |  |  |  |  | เกิดความผาสุกในครอบครัว |  |
|  |  | ปัญหายาเสพติด |  |  |  |  | และมีความปลอดภัยในชีวิต |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ร่างกาย และทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น |  |
|  | โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แนวทางที่ 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ดำเนินการเอง 16 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อุดหนุน - โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จำนวนโครงการสะสม 429 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แนวทางการพัฒนาที่ 4.5 การพัฒนาการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงาน |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2555 | 2556 | 2557 | ที่คาดว่าจะได้รับ | ที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |
| 4-50 | โครงการสนับสนุนทุนดำเนินชีวิต | เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา | นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนในตำบล |  | 35,000 |  | นักเรียนมีทุนในการศึกษาเล่าเรียน | สำนักปลัด |
|  | ให้กับเด็กนักเรียน | ของเด็กนักเรียนที่เรียนดี | ตาเนิน |  | (งบ อบต.) |  |  |  |
|  |  | แต่ยากจน |  |  |  |  |  |  |
| 4-51 | โครงการสนับสนุนบุคลากร วัสดุ | เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีสื่อ | นักเรียนของโรงเรียนในตำบลตาเนิน | 150,000 |  |  | นักเรียนมีสื่อการเรียนที่มี | ส่วนการศึกษา |
|  | อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนให้ | การเรียนที่มีมาตรฐาน |  | (งบ อบต.) |  |  | มาตรฐานทันสมัย | ศาสนา |
|  | โรงเรียน |  |  |  |  |  |  | และวัฒนธรรม |
| 4-52 | โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนแก่ | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ | นักเรียนของศูนย์การเรียนชุมชน | 20,000 |  |  | ศูนย์การเรียนชุมชนมีสื่อการ | ส่วนการศึกษา |
|  | ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลตาเนิน | ประชาชนได้มีสื่อการ |  | (งบ อบต.) |  |  | เรียนการสอนที่ทันสมัย | ศาสนา |
|  |  | เรียนที่ได้มาตรฐาน |  |  |  |  |  | และวัฒนธรรม |
| 4-53 | โครงการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ | เพื่อให้เด็กได้มีสื่อ | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | 20,000 |  |  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อ | ส่วนการศึกษา |
|  | และสื่อการเรียนการสอนให้ | การเรียนที่มีมาตรฐาน |  | (งบ อบต.) |  |  | การเรียนที่มีมาตรฐาน ทันสมัย | ศาสนา |
|  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  |  |  |  |  | และวัฒนธรรม |
| 4-54 | โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อมีสถานที่สำหรับใช้เป็น | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบ อบต. | 780,000 |  |  | มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล | ส่วนโยธา |
|  | ตำบลตาเนิน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | (งบ อบต.) |  |  | ตาเนิน 1 หลัง |  |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงาน |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2555 | 2556 | 2557 | ที่คาดว่าจะได้รับ | ที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |
| 4-55 | โครงการจัดตั้งศูนย์ศูนย์พัฒนา | เพื่อให้มีศูนย์ฯที่จะรองรับ | เด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่ 3 - 4 ขวบ |  |  | 2,500,000 | เด็กได้เตรียมความพร้อมและ | ส่วนโยธา |
|  | เด็กเล็กก่อนวัยเรียน หมู่ 2 | เด็กเพียงพอและเครื่องมือ | ขนาดความกว้าง 10 ม. ยาว 25 ม. |  |  | (งบ อบจ.) | รับการพัฒนา อย่างทั่วถึง |  |
|  |  | อุปกรณ์เพียงพอ |  |  |  |  |  |  |
| 4-56 | โครงการจัดตั้งศูนย์ศูนย์พัฒนา | เพื่อให้มีศูนย์ฯที่จะรองรับ | เด็กก่อนวัยเรียน อายุ ตั้งแต่ 3 - 4 ขวบ |  | 2,500,000 |  | เด็กได้เตรียมความพร้อมและ | ส่วนโยธา |
|  | เด็กเล็กก่อนวัยเรียน หมู่ 7 | เด็กเพียงพอและเครื่องมือ | ขนาดความกว้าง 10 ม. ยาว 25 ม. |  | (งบ อบจ.) |  | รับการพัฒนา อย่างทั่วถึง |  |
|  |  | อุปกรณ์เพียงพอ |  |  |  |  |  |  |
| 4-57 | โครงการจัดตั้งศูนย์ศูนย์พัฒนา | เพื่อให้มีศูนย์ฯที่จะรองรับ | เด็กก่อนวัยเรียน อายุ ตั้งแต่ 3 - 4 ขวบ | 2,500,000 |  |  | เด็กได้เตรียมความพร้อมและ | ส่วนโยธา |
|  | เด็กเล็กก่อนวัยเรียน หมู่ 8 | เด็กเพียงพอและเครื่องมือ | ขนาดความกว้าง 10 ม. ยาว 25 ม. | (งบ อบจ.) |  |  | รับการพัฒนา อย่างทั่วถึง |  |
|  |  | อุปกรณ์เพียงพอ |  |  |  |  |  |  |
| 4-58 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน | เพื่อให้เด็กได้มีสุขภาพที่ดี | นักเรียนของโรงเรียนในตำบลตาเนิน | 140,000 |  |  | เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ดีได้รับ | ส่วนการศึกษา |
|  | ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนา | จากการรับประทานอาหาร | และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | (งบ อบต.) |  |  | ประทานอาหารที่มีประโยชน์ | ศาสนา |
|  | เด็กเล็ก | ที่มีประโยชน์ |  |  |  |  |  | และวัฒนธรรม |
| 4-59 | โครงการสนับสนุนอาหาร | เพื่อให้เด็กได้มีสุขภาพที่ดี | นักเรียนของโรงเรียนในตำบลตาเนิน | 938,085 |  |  | เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ดีได้รับ | ส่วนการศึกษา |
|  | เสริม(นม) ให้กับโรงเรียนและ | จากการรับประทานอาหาร | และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | (งบ อบต.) |  |  | ประทานอาหารที่มีประโยชน์ | ศาสนา |
|  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เสริมที่มีประโยชน์ |  |  |  |  |  | และวัฒนธรรม |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงาน |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2555 | 2556 | 2557 | ที่คาดว่าจะได้รับ | ที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |
| 4-60 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมของ | เพื่อเป็นการสนับสนุน | นักเรียนของโรงเรียนในตำบลตาเนิน | 30,000 |  |  | นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม | ส่วนการศึกษา |
|  | นักเรียน(งานวันเด็กแห่งชาติ) | กิจกรรมของทางโรงเรียน | และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | (งบ อบต.) |  |  | ที่เป็นประโยชน์ และสร้าง | ศาสนา |
|  |  |  |  |  |  |  | ความสามัคคี | และวัฒนธรรม |
| 4-61 | โครงการจัดอบรมเตรียมความพร้อม | เพื่อเป็นการเตรียมความ | โรงเรียนในพื้นที่ตำบลตาเนิน |  | 10,000 |  | เยาวชนที่จบการศึกษาและ | สำนักปลัด |
|  | ให้แก่เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ | พร้อมให้แก่เด็กที่จบการ |  |  | (งบ อบต.) |  | ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาต่อมีความรู้ |  |
|  | และไม่ได้ศึกษาต่อ | ศึกษาภาคบังคับและไม่ได้ |  |  |  |  | ความเข้าใจและมีความพร้อม |  |
|  |  | ศึกษาต่อให้มีความรู้ความ |  |  |  |  | ในการที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน |  |
|  |  | เข้าใจ และมีความพร้อมใน |  |  |  |  |  |  |
|  |  | การที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน |  |  |  |  |  |  |
| 4-62 | โครงการจัดซื้อรถยนต์สำหรับรับ | เพื่ออำนวยความสะดวก | เด็กก่อนวัยเรียน นักเรียน | 750,000 |  |  | เป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย | ส่วนการศึกษา |
|  | ส่งเด็กก่อนวัยเรียนและนักเรียน | แก่เด็กก่อวัยเรียน/นักเรียน | ตำบลตาเนิน | (งบ อบต.) |  |  | แก่ผู้ปกครอง | ศาสนา |
|  |  | และลดภาระค่าจ่ายของ |  |  |  |  |  | และวัฒนธรรม |
|  |  | ผู้ปกครอง |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ดำเนินการเอง 10 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อุดหนุน 3 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวมทั้งสิ้น 13 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จำนวนโครงการสะสม 442 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงาน |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2555 | 2556 | 2557 | ที่คาดว่าจะได้รับ | ที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |
| 5-1 | โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและ | เพื่อปลูกจิตสำนึกและ | ประชาชนและเยาวชน 14 หมู่บ้าน | 20,000 |  |  | ประชาชนและเยาวชน | สำนักปลัด |
|  | สร้างความตระหนักในการร่วม | สร้างความตระหนักใน |  | (งบ อบต.) |  |  | 14 หมู่บ้านมีจิตสำนึกในการมี |  |
|  | คิดร่วมทำในการอนุรักษ์ทรัพยากร | การมีส่วนร่วมในการ |  |  |  |  | ส่วนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและ |  |
|  | ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | อนุรักษ์ธรรมชาติ |  |  |  |  | สิ่งแวดล้อม |  |
| 5-2 | โครงการอบรมเยาวชนและ | เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้าง | เยาวชนและประชาชน 14 หมู่บ้าน |  | 40,000 |  | เยาวชนและประชาชน | สำนักปลัด |
|  | ประชาชนเพื่อสร้างอาสาสมัคร | ความตระหนักในการมีส่วน |  |  | (งบ อบต.) |  | จำนวน 140 คนเข้ารับ |  |
|  | เครือข่ายดูแลรักษาและอนุรักษ์ | ร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ |  |  |  |  | การอบรม |  |
|  | ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | และสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แนวทางที่ 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ดำเนินการเอง 2 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อุดหนุน - โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จำนวนโครงการสะสม 444 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 การจัดระบบนิเวศ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงาน |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2555 | 2556 | 2557 | ที่คาดว่าจะได้รับ | ที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |
| 5-3 | โครงการปลูกต้นไม้ | เพื่อบำรุงรักษาธรรมชาติ | สถานกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามข้างทาง |  | 50,000 |  | เป็นร่มเงาแก่ผู้เดินทางไปมา | สำนักปลัด |
|  |  |  | ที่ราชการ วัด โรงเรียน จำนวน 2 ครั้ง |  | (งบ อบต.) |  | ได้เป็นอย่างดีและร่มรื่น |  |
| 5-4 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อเป็นการปลูกป่าเพิ่มเติม | จำนวน 100 ไร่ | 100,000 |  |  | ปลูกป่า จำนวน 100 ไร่ | สำนักปลัด |
|  |  |  |  | (งบ อบต.) |  |  |  |  |
| 5-5 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ | เพื่อปรับสภาพแวดล้อม | จำนวน 20 ไร่ |  | 50,000 |  | ปรับปรุงภูมิทัศน์ | สำนักปลัด |
|  |  | ให้เหมาะสม |  |  | (งบ อบต.) |  | จำนวน 20 ไร่ |  |
| 5-6 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1 | เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม | ดำเนินการในหมู่ที่ 1 | 150,000 |  |  | ภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านสะอาด | สำนักปลัด |
|  |  | ภายในหมู่บ้าน |  | (งบ อบต.) |  |  | สวยงาม |  |
| 5-7 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนรอบหนองเม็ก | เพื่อความสวยงามและ | ดำเนินการในหมู่ที่ 2 | 200,000 |  |  | ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วม |  |
|  | เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย | เป็นสถานที่พักผ่อนออก |  | (งบ อบต.) |  |  | กันในการพักผ่อน |  |
|  |  | กำลังกายสำหรับชุมชน |  |  |  |  |  |  |
| 5-8 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ | เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม | ดำเนินการในหมู่ที่ 1,5,11,12 | 1,000,000 |  |  | ภูมิทัศน์รอบบึงบริบูรณ์สะอาด | สำนักปลัด |
|  | บึงบริบูรณ์ | รอบบึงบริบูรณ์ |  | (งบ อบต.) |  |  | สวยงาม |  |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงาน |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2555 | 2556 | 2557 | ที่คาดว่าจะได้รับ | ที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |
|  | โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แนวทางที่ 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ดำเนินการเอง 6 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อุดหนุน - โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จำนวนโครงการสะสม 450 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 การบำบัดและจัดเก็บขยะ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงาน |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2555 | 2556 | 2557 | ที่คาดว่าจะได้รับ | ที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |
| 5-9 | โครงการกำจัดขยะมูลฝอย | เพื่อความสะอาดของสิ่ง | 1.1 ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ จำนวน 2 ครั้ง | 300,000 |  |  | การจัดการระบบการทิ้ง | สำนักปลัด |
|  |  | แวดล้อมและรักษาธรรม | 1.2 คัดแยกขยะเพื่อใช้ประโยชน์ | (งบ อบต.) |  |  | ขยะเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก |  |
|  |  | ชาติ | และขุดฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ |  |  |  | ยิ่งขึ้น |  |
| 5-10 | โครงการจัดซื้อถังขยะชุมชน | เพื่อเป็นที่จัดเก็บขยะ | จัดซื้อถังขยะเพื่อแจกจ่ายประชาชน | 100,000 |  |  | ประชาชนมีถังขยะ | สำนักปลัด |
|  | หมู่ที่ 1-14 |  | 14 หมู่บ้าน | (งบ อบต.) |  |  |  |  |
| 5-11 | โครงการส่งเสริมธนาคารขยะ | เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ | จำนวน 2 แห่ง |  |  | 100,000 | ประชาชนได้ทราบถึง | สำนักปลัด |
|  | ภายในหมู่บ้าน | จากการจำหน่ายขยะ |  |  |  | (งบ อบต.) | ประโยชน์จากขยะและทำให้ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | มีรายได้เพิ่มขึ้น |  |
| 5-12 | โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล | เพื่อใช้ในการดูดสิ่งปฏิกูล | จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล 1 คัน |  |  | 600,000 | อบต. มีรถดูดสิ่งปฏิกูล | สำนักปลัด |
|  |  |  |  |  |  | (งบ อบจ.) |  |  |
|  | โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แนวทางที่ 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ดำเนินการเอง 3 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อุดหนุน 1 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จำนวนโครงการสะสม 454 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |

| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 การพัฒนาการเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงาน |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2555 | 2556 | 2557 | ที่คาดว่าจะได้รับ | ที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |
| 6-1 | โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน | เพื่อเป็นการปรึกษาหารือ | จัดเวทีประชาคมมู่บ้าน/ตำบล | 50,000 |  |  | อบต.สามารถรับรู้ถึงปัญหา | สำนักปลัด |
|  | /ตำบล | กันในการแก้ไขปัญหาของ |  | (งบ อบต.) |  |  | ต่างๆ และสามารถรับรู้ถึงปัญหา |  |
|  |  | ตำบล |  |  |  |  | ความต้องการต่างๆ และ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | สามารถแก้ไขปัญหาของตำบล |  |
| 6-2 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ | เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ | จัดการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรม 200 คน |  |  | 80,000 | ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ | สำนักปลัด |
|  | การเลือกตั้ง | เกี่ยวกับการเลือกตั้ง |  |  |  | (งบ อบต.) | เกี่ยวกับการเลือกตั้งมากขึ้น |  |
| 6-3 | โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ | เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ | รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การมีส่วน |  |  | 50,000 | ประชาชนในตำบลตาเนินมี | สำนักปลัด |
|  | การมีส่วมร่วมในการเลือกตั้ง | เกี่ยวกับการเลือกตั้ง | ร่วมในการเลือกตั้ง |  |  | (งบ อบต.) | ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง |  |
|  |  |  |  |  |  |  | มากขึ้น |  |
| 6-4 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ | เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับ | จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ |  |  | 50,000 | ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ | สำนักปลัด |
|  | ประชาธิปไตยและเครือข่าย | ประชาธิปไตยและเครือข่าย | ประชาธิปไตยและเครือข่ายประชารัฐ |  |  | (งบ อบต.) | ประชาธิปไตยมากขึ้น |  |
|  | ประชารัฐ | ประชารัฐ |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงาน |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2555 | 2556 | 2557 | ที่คาดว่าจะได้รับ | ที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |
|  | โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แนวทางที่ 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ดำเนินการเอง 4 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อุดหนุน - โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จำนวนโครงการสะสม 458 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |

| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 การพัฒนาการบริหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงาน |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2555 | 2556 | 2557 | ที่คาดว่าจะได้รับ | ที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |
| 6-5 | โครงการอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ | เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ | จัดการส่งอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ | 500,000 |  |  | พนักงานส่วนตำบล และ | สำนักปลัด |
|  | แก่พนักงานส่วนตำบลและ | แก่พนักงานส่วนตำบลและ | ในการปฏิบัติงานและศึกษาต่อใน | (งบ อบต.) |  |  | สมาชิกมีประสิทธิภาพใน |  |
|  | สมาชิก อบต. | สมาชิก อบต. | ระดับที่สูงขึ้น |  |  |  | การทำงานมากขึ้น |  |
| 6-6 | โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน | เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ | จัดการอบรมศึกษาดูงาน | 200,000 |  |  | ผู้เข้ารับการอบรมมี ความรู้ | สำนักปลัด |
|  |  | ด้านการทำงาน |  | (งบ อบต.) |  |  | ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น |  |
| 6-7 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ | เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูล |  | 30,000 |  | มีข้อมูลสำหรับการบริหารงาน | สำนักปลัด |
|  | เก็บข้อมูลตำบล | ในการจัดเก็บข้อมูลตำบล | ของตำบล |  | (งบ อบต.) |  | ต่อไป |  |
| 6-8 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ | จัดทำระบบแผนที่ภาษีและ | 200,000 |  |  | มีความสะดวกรวดเร็วใน | สำนักปลัด |
|  | การจัดเก็บภาษี | ในการจัดเก็บภาษี | ทะเบียนภาษี | (งบ อบต.) |  |  | การจัดเก็บภาษี |  |
| 6-9 | โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ | เพื่อความเป็นสัดส่วน | ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต. |  | 5,000,000 |  | มีสถานที่ทำงานที่เป็นสัดส่วน | สำนักปลัด |
|  | อบต. | ในการปฏิบัติงาน | ตาม แบบ อบต. 2 ชั้น |  | (งบ อบต.) |  |  |  |
| 6-10 | โครงการจัดทำวารสาร อบต. | เพื่อเป็นการเผยแพร่ | จัดทำวารสาร อบต. |  | 50,000 |  | ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ | สำนักปลัด |
|  |  | ข่าวสารเกี่ยวกับ อบต. |  |  | (งบ อบต.) |  | การดำเนินงานของ อบต. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | มากขึ้น |  |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงาน |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2555 | 2556 | 2557 | ที่คาดว่าจะได้รับ | ที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |
| 6-11 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ | เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่ดี และ | ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต. |  |  | 100,000 | เกิดประสิทธิภาพในการ | สำนักปลัด |
|  | อบต.ตาเนิน | เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ |  |  |  | (งบ อบต.) | ปฎิบัติงานมากขึ้น |  |
|  |  | ในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น |  |  |  |  |  |  |
| 6-12 | โครงการจัดซื้อกล้องดิจิตอล | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน | จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล |  | 26,000 |  | เกิดความสะดวก รวดเร็ว | สำนักปลัด |
|  |  | การปฏิบัติงาน | จำนวน 2 เครื่อง |  | (งบ อบต.) |  | ในการปฎิบัติงาน |  |
| 6-13 | โครงการติดตั้งระบบ LAN | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน | ติดตั้งระบบ LAN ครบชุด 3 ตัว | 30,000 |  |  | เกิดความสะดวก รวดเร็ว | สำนักปลัด |
|  | ครบชุด 3 ตัว | การปฎิบัติงาน | จำนวน 1 แห่ง | (งบ อบต.) |  |  | ในการปฎิบัติงาน |  |
| 6-14 | โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ | เพื่อเป็นการเพิ่ม | เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง |  | 105,000 |  | ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไป | สำนักปลัด |
|  |  | ประสิทธิภาพใน | พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด และ |  | (งบ อบต.) |  | ด้วยความสะดวก |  |
|  |  | การปฏิบัติงาน | เครื่องพริ้นเตอร์สี 1 เครื่อง |  |  |  |  |  |
| 6-15 | โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน | เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงครบ | 70,800 |  |  | มีเครื่องเสียงสำหรับใช้ใน | สำนักปลัด |
|  |  | การดำเนินงาน | ชุด จำนวน 1 ชุด และตู้ลำโพง 2 ชุด | (งบ อบต.) |  |  | การประชุมหรือกิจกรรม |  |
| 6-16 | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า | เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการ | เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง | 30,000 |  |  | ภายในสำนักงานมีความ | สำนักปลัด |
|  |  | กำจัดวัชพืชชนิดต่างๆ |  | (งบ อบต.) |  |  | สะอาดปราศจากวัชพืช |  |
|  |  | ภายในสำนักงานและมีไว้ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เพื่อบริการประชาชนใน |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ | หน่วยงาน |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2555 | 2556 | 2557 | ที่คาดว่าจะได้รับ | ที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |
| 6-17 | โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ | เพื่อเป็นการเพิ่ม | เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง | 70,000 |  |  | ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไป | ส่วนโยธา |
|  |  | ประสิทธิภาพใน | พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด | (งบ อบต.) |  |  | ด้วยความสะดวก |  |
|  |  | การปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |
| 6-18 | จัดซื้อรถจักรยานยนต์ | - เพื่อใช้ในการอำนวยความ | จัดซื้อรถจักรยายนต์ จำนวน 1 คัน สำหรับ | 70,000 |  |  | -การปฏิบัติงานของพนักงาน | ส่วนโยธา |
|  |  | สะดวกในการปฏิบัติงาน | เป็นพาหนะในการอำนวยความสะดวก | (งบ อบต.) |  |  | สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ |  |
|  |  | ราชการ | ในการปฏิบัติราชการ ภารกิจส่วนโยธา |  |  |  | ต่อการบริการประชาชน |  |
| 6-19 | ก่อสร้างที่จอดรถผู้บริหาร | - เพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถ | ก่อสร้างที่จอดรถ จำนวน 1 หลัง | 350,000 |  |  | การจอดรถภายในองค์กรมี | สำนักปลัด |
|  | พนักงาน อบต.ตาเนิน | สำหรับผู้บริหารและ |  | (งบ อบต.) |  |  | ความเป็นระเบียบเรียบร้อย |  |
|  |  | พนักงาน อบต.ตาเนิน |  |  |  |  |  |  |
| 6-20 | โครงการการจัดงานพระราชพิธี | เพื่อถวายความจงรักภักดี | อุดหนุนการจัดงานจัดงานพระราชพิธี | 8,000 |  |  | การจัดงานพระราชพิธี | สำนักปลัด |
|  | รัฐพิธีและงานพิธี | ถวายเป็นราชสักการะใน | รัฐพิธีและงานพิธีอำเภอเนินสง่า | (งบ อบต.) |  |  | รัฐพิธีและงานพิธีบรรลุผล |  |
|  |  | วโรกาสวันเฉลิมพระชนม |  |  |  |  |  |  |
|  |  | พรราพระบาทสมเด็จ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | พระเจ้าอยู่หัวฯ |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แนวทางที่ 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ดำเนินการเอง 16 โครงการ |  | รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ |  |  |  |  |  |
|  | อุดหนุน - โครงการ |  | จำนวนโครงการสะสม 474 โครงการ |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ 6

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม  ประเมินผล

-----------------------------------------------------------------

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องจากขั้นตอนการอนุมัติแผน กล่าวคือ เมื่อผู้บริหารได้ออกอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา รวมถึงได้รับงบประมาณดำเนินการแล้วต้องมีการนำแผนพัฒนานั้นลงไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนา  และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาที่ได้กำหนดไว้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ    รายจ่ายประจำปี  รวมทั้งจัดหาแหล่งงบประมาณอื่นเพื่อให้มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี

# 1.  แนวทางการดำเนินงานการติดตามแผนและประเมินผล มีดังนี้

1.1 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย

1.  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

2.  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

3.  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

4.  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

5.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

- ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

### คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

- ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

- หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

- ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อ         คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

- ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

2. แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผล (Monitoring )

เป็นขั้นตอนการประเมินว่ามีการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาได้  ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีต่อไปได้  ดังนั้น  การที่จะประเมินผลแผนพัฒนาในภาพรวมได้  จำเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางพัฒนาก่อนเพื่อนำไปสู่การวัดความสำเร็จของแผน  ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด  บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่  ดังนั้นในขั้นต้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง  อันจะนำส่งบทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น

การติดตาม  (Evaluation )

การติดตามนั้น  จะทำให้ทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปี  ถึงระยะใดแล้ว  ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการดำเนินการในช่วงใด  ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่  แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินหน่วยงานประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 22 ตัวชี้วัด ดังนี้

| เกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) | ## ตัวชี้วัด ( Indicators) | ## ตัวอย่างกรอบตัวแปร ( Attributes ) |
| --- | --- | --- |
| 1. สัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย | ## ผลผลิต - ผลลัพธ์ | ## - ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ |
| 2. ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม | ## การเข้าถึง - การจัดสรรทรัพยากร - การกระจายผลประโยชน์ - ความเสมอภาค | ## ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่ได้รับจัดสรรต่อคน - ผลประโยชน์ที่แต่ละกลุ่มเป้าหมายได้รับในแต่ละครั้ง - การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือการเลือกปฏิบัติที่เป็นคุณ |
| 3. ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ | ## สมรรถนะของหน่วยงาน - ความทั่วถึงและเพียงพอ - ความถี่ในการให้บริการ - ประสิทธิภาพในการให้บริการ | ## พื้นที่เป้าหมายและประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ - จำนวนครั้งในการให้บริการ - ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยนำเข้า |
| 4. ความรับผิดชอบของหน่วยงาน | ## พันธกิจต่อสังคม - ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ - การให้หลักประกันความเสี่ยง - การยอมรับข้อผิดพลาด | ## การจัดลำดับความสำคัญ - ภารกิจหลักและภารกิจรอง - การตัดสินใจที่สะท้องความรับผิดชอบ |
| 5. การสนองความต้องการของประชาชน | ## การกำหนดประเด็นปัญหา - การรับฟังความคิดเห็น - มาตร/กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา - ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา | ## ระดับการมีส่วนร่วม - การปรึกษาหารือ - การสำรวจความต้องการ |

| เกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) | ## ตัวชี้วัด ( Indicators) | ## ตัวอย่างกรอบตัวแปร ( Attributes ) |
| --- | --- | --- |
| 6. ความพึงพอใจของประชากรกลุ่มเป้าหมาย | ## ระดับความพึงพอใจ - การยอมรับ/คัดค้าน | ## สัดส่วนของประชากร กลุ่มเป้าหมายที่พอใจหรือไม่พอใจ - ความคาดหวัง - ผลสะท้อนกลับ |
| 7. ผลเสียหายต่อสังคม | ## ผลกระทบภายนอก (ทางบวกและทางลบ) - ต้นทุนทางสังคม | ## ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ - ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม - ค่าเสียโอกาส - ความขัดแย้งทางสังคม |

3.  เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ

การประเมินโครงการมีเกณฑ์และเครื่องมือชี้วัดเป็นเครื่องมือกำหนดกรอบทิศทางในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ  ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ   8   เกณฑ์  ดังนี้

- เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress )

  - ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา

  - จำนวนกิจกรรมแล้วเสร็จ

  - ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา

  - ระยะเวลาที่ใช้ไป

2.  เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency )

  - สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย

  - ผลิตภาพต่อกำลังคน

2.3 ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา

2.4  การประหยัดทรัพยากรการจัดการ

3.  เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness )

  - ระดับการบรรลุเป้าหมาย

  - ระดับการมีส่วนร่วม

  - ระดับความพึงพอใจ

  - ความเสี่ยงของโครงการ

4.  เกณฑ์ผลกระทบ ( Impacts)

  - คุณภาพชีวิต

  - ทัศนคติและความเข้าใจ

  - การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

5.  เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance)

  - ประเด็นปัญหาหลัก

  - มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา

  - ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย

6.  เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability )

  - ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic viability)

  - สมรรถนะด้านสถาบัน ( Institutional capacity )

  - ความเป็นไปได้ในการขยายผล

7.  เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity )

  - ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ

  - ความเป็นธรรมระหว่างเพศ

  - ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่นปัจจุบันกับอนาคต ( Intergenerational  equity)

8.  เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities )

  - ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

  - ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

  - ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม

…………………………………………….

ส่วนที่  2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองท้องถิ่น

  - สภาพทั่วไป

1) ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอเนินสง่า  ระยะห่างจากอำเภอเนินสง่า  2  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ   ดังนี้

ทิศเหนือจด		ตำบลกะฮาด  อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ

ทิศใต้จด		กิ่งอำเภอพระทองคำ	จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันออกจด		ตำบลช่อระกา  อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันตกจด		ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ

2)   เนื้อที่

เนื้อที่ทั้งหมดของตำบลตาเนินมีประมาณ  35,903  ไร่  หรือประมาณ  57.4448 ตารางกิโลเมตร (625 ไร่ เท่ากับ 1 ตารางกิโลเมตร)

3) ภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลตาเนิน  เป็นที่สูงทางด้านทิศใต้  ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ  230  เมตร  และระหว่างกลางของตำบลระดับความสูงประมาณ  220  เมตร           ลาดต่ำลงมาทางด้านทิศเหนือระดับความสูงประมาณ  200  เมตร  และเป็นลูกคลื่นตอนตื้นสลับเพียงบางส่วน  มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  คือ  บึงละหานลูกนก  อยู่ทางตอนเหนือของตำบลตาเนินไหลจากทางตอนใต้มาทางด้านทิศเหนือของตำบล  มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ  คือ  ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2180  ตัดผ่านตอนเหนือของของตำบล  และมีทางรถไฟกรุงเทพฯ – หนองคาย  ตัดผ่านตอนกลางของตำบลในแนว  ออก-ตก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  เป็นดินปนทราย  มีดินเหนียวเป็นบางส่วน พื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวและพืชไร่  โดยดูลักษณะโครงสร้างของดิน  และความสมบูรณ์ของดิน

4)  การปกครอง  มีจำนวน หมู่บ้าน  14  หมู่บ้าน

- จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน  14  หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่  1-14

- หมู่ที่  1    บ้านตาเนิน          ชื่อ นางสมสมร		แก้วพลัย        	ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  2    บ้านหนองขาม  	ชื่อ นายเซียมฟรอย   จันทรญญานนท์       	ตำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  3    บ้านโนนไร่       	ชื่อ นายณรงค์ 		โพธิ์นอก          	ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  4    บ้านหนองโพธิ์  	ชื่อ นายสุดใจ		รายนอก            	ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  5    บ้านหัวบึง         	ชื่อ นายคล้าย		เชื้อจันอัด          	ตำแหน่ง  กำนันตำบลตาเนิน

หมู่ที่  6    บ้านหนองแขม   	ชื่อ นายสังคม		หวังเลี้ยงกลาง    	ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  7    บ้านโนนคูณ       	ชื่อ นาย สมรื่น		เขยนอก          	ตำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  8    บ้านโกรกกุลา      	ชื่อ นายบุญยิ่ง		จอมสันเทียะ     	ตำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  9    บ้านสามหลักพัฒนา   	ชื่อ นายประจักษ์       	แก่กลาง         	ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  10  บ้านเนินทอง            	ชื่อ นายบุญเหลือ     	 เปียกสันเทียะ 	ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  11  บ้านบึงสง่า               	ชื่อ นายชิน               	นามกิ่ง           	ตำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  12  บ้านเนินสมบูรณ์      	ชื่อ นายบุญช่วย        	ศรีธรรมม	ตำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  13  บ้านราชภูมิ                	ชื่อ นายบำรุง               	ยิ่งสันเทียะ 	ตำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  14  บ้านเนินเพชร            	ชื่อ นายธีรพล           	กิ่งนอก      	ตำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้าน

# มีจำนวนพื้นที่ตามลำดับหมู่บ้าน  ดังนี้

- หมู่ที่  1		มีพื้นที่		1,226     ไร่

- หมู่ที่  2		มีพื้นที่		3,153     ไร่

- หมู่ที่  3		มีพื้นที่		2,730     ไร่

- หมู่ที่  4		มีพื้นที่ 		2,560     ไร่

- หมู่ที่  5		มีพื้นที่		2,050      ไร่

- หมู่ที่  6		มีพื้นที่		4,580      ไร่

- หมู่ที่  7		มีพื้นที่ 		2,038      ไร่

- หมู่ที่  8		มีพื้นที่		2,015      ไร่

- หมู่ที่  9		มีพื้นที่		5,130      ไร่

- หมู่ที่ 10		มีพื้นที่		1,956      ไร่

- หมู่ที่ 11		มีพื้นที่		2,649	 ไร่

- หมู่ที่ 12		มีพื้นที่		2,040	 ไร่

- หมู่ที่ 13		มีพื้นที่		2,500	 ไร่

- หมู่ที่ 14         	 มีพื้นที่               1,276     	 ไร่

## 5)  ประชากร

## - ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์ประชากรทั้งสิ้น ณ  เดือน   พฤษภาคม  2554  จำนวน 6,685 คน

แยกเป็น	ชาย    3,337   คน

หญิง  3,348   คน

- ข้อมูล จปฐ. ปี 2554  จำนวน 4,898 คน

แยกเป็น	ชาย    2,371   คน

หญิง  2,527   คน

ข้อมูลประชากร

| หมู่ที่ | ชื่อบ้าน | เปรียบเทียบจำนวนประชากรจากทะเบียนราษฎร์/จปฐ. |  |  |  |  |  | จำนวนครัวเรือน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ชาย |  | หญิง |  | รวม |  |  |  |
| ๑ | ตาเนิน | 286 | 189 | 283 | 185 | 569 | 374 | 187 | 104 |
| ๒ | หนองขาม | 266 | 157 | 290 | 177 | 556 | 334 | 142 | 106 |
| ๓ | โนนไร่ | 155 | 77 | 176 | 95 | 331 | 172 | 81 | 59 |
| ๔ | หนองโพธิ์ | 214 | 174 | 204 | 178 | 418 | 352 | 92 | 89 |
| ๕ | หัวบึง | 328 | 254 | 333 | 276 | 661 | 530 | 163 | 140 |
| ๖ | หนองแขม | 232 | 165 | 243 | 183 | 475 | 348 | 121 | 85 |
| ๗ | โนนคูณ | 191 | 110 | 179 | 120 | 370 | 230 | 97 | 74 |
| ๘ | โกรกกุลา | 328 | 267 | 329 | 277 | 657 | 544 | 198 | 148 |
| ๙ | สามหลักพัฒนา | 239 | 184 | 240 | 191 | 479 | 375 | 133 | 104 |
| ๑๐ | เนินทอง | 275 | 230 | 250 | 218 | 525 | 448 | 165 | 113 |
| ๑๑ | บึงสง่า | 251 | 160 | 271 | 199 | 522 | 359 | 146 | 100 |
| ๑๒ | เนินสมบูรณ์ | 255 | 176 | 229 | 178 | 484 | 354 | 125 | 97 |
| ๑๓ | ราชภูมิ | 82 | 48 | 72 | 44 | 154 | 92 | 46 | 37 |
| ๑๔ | เนินเพชร | 235 | 180 | 249 | 206 | 484 | 386 | 136 | 110 |
| รวม |  | 3,337 | 2,371 | 3,348 | 2,527 | 6,685 | 4,898 | 1,832 | 1,366 |

ที่มา  	: ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์  อำเภอเนินสง่า  ณ  เดือน  พฤษภาคม  ๒๕๕๔

: ฐานข้อมูล จปฐ.  ปี ๒๕๕๔

## 2.2  สภาพทางเศรษฐกิจ

การประกอบอาชีพหลักของประชากรทั้งตำบล คือ  ทำนา  ทำสวน  ทำไร่  เลี้ยงสัตว์  นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพ  อาชีพรับจ้าง  และค้าขาย

# หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

- ปั้มน้ำมันหัวจ่าย                                                  		6      	แห่ง

- ปั้มหลอด                                                             		13     	แห่ง

- โรงสี                                                              		11     	แห่ง

## 2.3  สภาพทางสังคม

# 1)  การศึกษา

# โรงเรียนประถมศึกษา  		                		5     	แห่ง

# ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                         		2     	แห่ง

# ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน	14	แห่ง

- 2) ข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

| - หมู่ที่ | - ประเภทของผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ |  |  | - รวม - (คน) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - ผู้สูงอายุ(คน) | - ผู้พิการ(คน) | - ผู้ป่วยเอดส์(คน) |  |
| - 1. บ้านตาเนิน | - 67 | - 6 | - - | - 68 |
| - 2. บ้านหนองขาม | - 78 | - 25 | - 3 | - 106 |
| - 3. บ้านโนนไร่ | - 31 | - 9 | - - | - 40 |
| - 4. บ้านหนองโพธิ์ | - 49 | - 15 | - 2 | - 66 |
| - 5. บ้านหัวบึง | - 80 | - 11 | - - | - 91 |
| - 6. บ้านหนองแขม | - 33 | - 11 | - - | - 44 |
| - 7. บ้านโนนคูณ | - 46 | - 8 | - - | - 54 |
| - 8. บ้านโกรกกุลา | - 62 | - 8 | - - | - 70 |
| - 9. บ้านสามหลักพัฒนา | - 41 | - 10 | - - | - 51 |
| - 10. บ้านเนินทอง | - 55 | - 9 | - 1 | - 65 |
| - 11. บ้านบึงสง่า | - 53 | - 17 | - - | - 70 |
| - 12. บ้านเนินสมบูรณ์ | - 53 | - 7 | - - | - 60 |
| - 13. บ้านราชภูมิ | - 16 | - 2 | - - | - 18 |
| - 14. บ้านเนินเพชร | - 45 | - 4 | - - | - 49 |
| - รวม | - 704 | - 142 | - 6 | - 852 |

ที่มา : ส่วนสวัสดิการสังคม อบต. ตาเนิน เมื่อ  8  พฤษภาคม 2554

## 3)  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัด                   						7   	แห่ง

- สำนักสงฆ์        						2     	แห่ง

- ศาลตาปู่							1 	แห่ง

## 3)  สาธารณสุข

## สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน	                	2     	แห่ง

- สถานพยาบาลเอกชน		                               	 2     	แห่ง

- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน		                 		 1     	แห่ง

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100

## ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลูกเสือชาวบ้าน   2  รุ่น					700 	คน

กลุ่ม อปพร.        1  รุ่น  					  51 	คน

ผู้ประสานพลังแผ่นดินระดับหมู่บ้าน ๆ ละ 25  คน		325 	คน

หน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  ตำบลตาเนิน  (OTOS)       10   	คน

หน่วยกู้ชีพ     						 10    	คน                         หน่วยผจญเพลิง     					   2   	คน

- 2.4  การบริการพื้นฐาน

- 1)  การคมนาคม

- มีถนนกรมทางหลวง (ลาดยางผิวแอสฟัลต์) จำนวน  1  สาย  จากบ้านค่าย – ตาเนิน

- 2)  การโทรคมนาคม

- ที่ทำการไปรษณีย์ (เอกชน)				  1 	 แห่ง

- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ					14	 ตู้

- 3)  การไฟฟ้า (ชัยภูมิ)

- จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า (ที่ไฟฟ้าเข้าถึง) จำนวน 14  หมู่บ้าน  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า

- ประมาณ  1,630 ครัวเรือน

### 4)  แหล่งน้ำธรรมชาติ

- บึงละหานลูกนก ตั้งอยู่บ้านโนนไร่  หมู่ที่ 3 ต.ตาเนิน  มีเนื้อที่  3,500  ไร่

- บึงตาเนิน  เป็นบึงขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ระหว่าง 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1,5,10,11,12 มีเนื้อที่ 80 ไร่

- ชลประทานหนองแขม  ตั้งอยู่บ้านหนองแขม  หมู่ที่  6  ต.ตาเนิน มีเนื้อที่ 180 ไร่

- บึงปืด  ตั้งอยู่บ้านบึงสง่า  หมู่ที่  11  ต.ตาเนิน มีเนื้อที่ 112  ไร่

  - ศักยภาพในตำบล

1) ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

สมาชิกสภา  อบต.  ตาเนิน

1.    นางแถม   	 	แขดสันเทียะ             	ประธานสภา อบต. ตาเนิน

2.    นางชะลอ		มีเค้า		   	รองประธานสภา อบต. ตาเนิน

3.    นางวิไล  		คำจันทร์ดี         		เลขนุการสภา อบต. ตาเนิน

4.    นายทวีศักดิ์  	ครองตาเนิน     		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  1

5.    นายสวัสดิ์  		ครองตาเนิน   		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  1

6.    นายจำลอง 		ทองยศ    		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  2

7.    นายมนตรี  		คลองหนองขาม   	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  2

8.    นายจำลอง  		จงเจนกลาง  		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3

9.    นายกุล  		ละหานนอก		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3

10.   นายชาน  		ยางธิสาร	    	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4

11.   นายสมบูรณ์	ศรีทอง 			สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4

12.   นางน้ำอ้อย 		พาผล       		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  5

13.   นายว่อน  		แขนสันเทียะ  		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6

14.   นายพัว  		กว้างนอก    		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6

15.   นายพงษ์สิริ		ออสันเทียะ  		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  7

16.   นายประชา  	ทาทิพย์               		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  7

17.   นางสาวศุภกิจ	สมศรี	  		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8

18.   นายทองพูล		แตงทรัพย์     		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8

19.   นางละเอียด		แก่กลาง  		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9

20.   นายแสนไกล 	กุลประเสริฐ  		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9

21.   นายอุทัย		คำดี			สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10

22.   นางสิริญากร	หมั่นคำ			สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  11

### 23.   นายสมพงษ์  	เปียกสันเทียะ 		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  11

### 24.   นายมานิตย์   	ฤทธิ์กำลัง		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  12

### 25.   นายสมศักดิ์  	ผมงาม		 	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  12

### 26.   นายอุบล  		ยิ่งสันเทียะ     		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  13

### 27.   นายสม		มีสันเทียะ     		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  13

### 28.   นางสุทน 		เคนสันเทียะ    		สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  14

### ฝ่ายบริหาร  อบต.  ตาเนิน

1.   นางพัชรี 	สงคราม 	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

2.   นายดำ	ทับชาลี  	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

3.   นายประพจน์  แก้วถาวร	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

4.   นางนภาภัทร    งามจัตุรัส	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

จำนวนบุคลากร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  มีจำนวน  33   คน

ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  11  คน

1.  นายชีวสิทธิ์  		ประกายเพชร	ปลัด  อบต.ตาเนิน

2.  นายสมโภชน์  	พรโสภิณ  	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

3.  นางภักวิภา		อยู่ภักดี		เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

4.  นายเสกสรรค์ 	บุพโต	  	เจ้าพนักงานธุรการ

5.  นางสาวกิ่งกาญจน์      	จิตรมา  		ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

6.  นายสงวน 		เผือกโคกสูง	พนักงานขับรถยนต์

7.  นางสาวไข่  		อินทร์สุข	แม่บ้าน

8.  นายธิรวุทร		อุลิศนันท์	ยาม

9.  นายเชิดชนม์		คำจันทร์ดี	คนงานทั่วไป

10.  นายสนธยา		หล่าบุตรศรี	คนงานประจำรถขยะ

11.  นายสุเมธ		พลเดชา		คนงานประจำรถขยะ

ตำแหน่งในส่วนการคลัง  จำนวน  8    คน

1.  นายชูวิทย์  	   	พิมสิม  	 	หัวหน้าส่วนการคลัง

2.  นางสาวยุภาภรณ์   	พันธะไหล	นักวิชาการเงินและบัญชี

3.  นางสาวจุฑาธิป      	ศรีลอง    	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

4.   นายนิมิต    		แสงวงค์		เจ้าพนักงานพัสดุ

5.  นางปิยาภรณ์		กกกลาง		เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

6.  นางนภาพร   	  	รอดสิน             	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

7.  นายสรวิชญ์   		ธงชัย                	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

8.  นางพจมาน		สิงห์ลา		ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งในส่วนโยธา   จำนวน  5   คน

1.  นายอำนาจ  	  	ป้อพันธ์ดุง        	หัวหน้าส่วนโยธา

2.  นายวรวิทย์	  	เสมียนชัย  	นายช่างโยธา

3.  นางสาวนิสาชล	ศรีนวกุล	เจ้าพนักงานธุรการ

4.  นายมานพ  	  	แก้วพลัย         	ผู้ช่วยช่างโยธา

5.  นายอนุสรณ์		คีรีนิล		ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

ตำแหน่งในส่วนสวัสดิการสังคม  จำนวน  2  คน

1.  นายธวัชชัย  	 	ผลรุ่ง               		นักพัฒนาชุมชน

2.  นายสมร		เกสันเทียะ		ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

ตำแหน่งในส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   จำนวน   6  คน

1.  นายสุพัฒน์     	ชำนิจ          	นักวิชาการศึกษา

2.  นางพรทิพย์          	คีรีนิล		ครูผู้ดูแลเด็ก

3.  นางเรณู                	กาละ                	ครูผู้ดูแลเด็ก

4.  นางสาวทิตยา  	เขยนอก		ครูพี่เลี้ยง

5.  นางสาวพัชชา   	เอกบัว		ครูพี่เลี้ยง

6.  นางสาวจิราวรรณ	คำจันทร์ดี	ครูพี่เลี้ยง

7.  นางบุญรอด		จานนอก	พนักงานประกอบอาหาร

ระดับการศึกษาของบุคลากร

ประถมศึกษา					  2	คน

มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา				15	คน

ปริญญาตรี					15	คน

ปริญญาโท					  1	คน

รวม				33	คน

2.6 รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประจำปีงบประมาณ  2554			 19,517,492	บาท

รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก็บเอง                      677,749	บาท

รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ เก็บให้       		   7,896,000	บาท

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล				  10,943,743	บาท

การคลังท้องถิ่นเปรียบเทียบรายรับ - รายจ่าย ย้อยหลัง  5  ปี (พ.ศ. 2550 – 2554)

| ปี พ.ศ. รายการ | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายรับ | 18,857,012.00 | 20,472,794.00 | 19,892,827.00 | 21,254,033.48 | 14,524,349.06 |
| รายจ่าย | 16,910,224.34 | 18,083,806.56 | 17,129,218.34 | 16,500,497.08 | 9,491,190.22 |

ที่มา : ส่วนการคลัง อบต. ตาเนิน  เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2554

........................................................................

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๗)

………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน  ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๗) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยผู้บริหารท้องถิ่นได้นำร่างแผนฯ  ดังกล่าวเสนอต่อสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและ      สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน  มีมติอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจำปี  ๒๕๕๔  เมื่อวันพุธที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๔  นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ  ดังกล่าวข้างต้น  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๗)  และขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔

(นางพัชรี  สงคราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

เรื่อง  ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๙)

………………………………..

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง          ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๓  ข้อ ๑๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔)  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป

ในการนี้  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน  ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๙)  ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจำปี  ๒๕๕๔  เมื่อวันพุธที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอประกาศใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๕ –         พ.ศ. ๒๕๕๙)  เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตำบลตาเนินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔

(นางพัชรี  สงคราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน